## Slide 1
AetherBrain P3
P3 方案与阶段进展
业务流程、设计取舍与下一阶段交付
理解整体方案
判断当前状态
明确下一阶段优先级
2026 年 9 月 29 日
25 分钟主讲 / 10—15 分钟讨论
Notes: 主讲 1：P3 方案与阶段进展
建议 1 分钟
核心句：形成对方向、状态和下一阶段工作的共同判断。
讲图提示：停留在封面，不急于展开技术名词。
今天我会先用一个具体场景讲清 P3 怎样工作，再解释关键设计和选择理由，最后说明已有成果、验证缺口与后续安排。希望会议结束时，大家能对项目方向、当前阶段和下一阶段优先级形成明确意见。
这次汇报大约二十五分钟。前半部分讲项目目标和业务流程，中间讲架构及关键取舍，最后讲进度、风险和计划。方案部分按当前 PRD V1.3 与主 ADR 展开。进度采用九月二十六日统一整合报告，今天准备材料时核对了启动入口，但没有重新运行业务测试。
大家可以带着两个角度来听：从业务上，这些行为是否满足实际需要；从工程上，已有证据是否足以支撑当前判断。具体模块和测试细节放在单独的答疑备份里。
过渡：先用一页明确 P3 为谁服务，以及我们承诺交付什么。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 2
P3 的目标与边界
服务对象：应用、Agent 与 P4 接入方
P3 方案评审 2026.09.29
02 / 12
跨会话复用
当前有效的记忆
有来源可核查
按当前权限交付
更正与删除影响后续使用
存储记忆 Remember
保存来源，维护事实、版本和生命周期
召回记忆 Recall
交付可信上下文，由上层应用生成回答
内部 Operate 持续调度访问准备
本阶段包含基础自动调度与执行确认；预测预热列为后续 P1
Notes: 主讲 2：P3 的目标与边界
建议 1.5 分钟
核心句：让应用跨会话复用当前有效、有来源、符合权限的记忆。
讲图提示：先指出应用与 P3 的边界，再指出两个对外功能和内部调度。
P3 服务的直接对象是应用、Agent 和 P4 接入方。终端用户通过这些应用使用记忆能力。应用把对话、任务事件或文档交给 P3，后续需要历史时，再请求 P3 提供相关材料。
我们要解决的具体问题包括：保存了内容却无法再次找到，更正之后仍取出旧事实，缺少来源而难以核实，以及权限变化后旧结果仍可继续使用。所以 P3 的目标是可靠复用记忆，让调用方拿到当前有效、有来源、符合权限的内容。
对外有两个核心功能。Remember 负责存储和维护记忆，Recall 负责按本次请求交付上下文。上层应用负责根据这些材料生成回答、调用工具或继续任务。Operate 是内部持续运行的机制，它根据存储和读取历史准备访问资源，普通调用方不需要额外触发一次调度。
本阶段包括基础自动调度及执行确认。预测预热属于后续优先级 P1。身份接入、真实底层存储和物理执行要与相应团队明确边界。
过渡：下面用预算更正的例子，把这几个职责放进同一段业务里。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 3
一个完整的业务场景
项目助手：预算从 20 万元更正为 15 万元
P3 方案评审 2026.09.29
03 / 12
保存
预算 20 万
当前任务
立即可用
后台加工
长期就绪
跨会话
召回预算
更正
预算 15 万
删除来源
阻断使用
更正后：旧索引与旧结果遵守当前版本
删除后：先停止交付，再清理内容和派生产物
内部持续调度
存储 / 读取事件
判断与执行
核验与访问准备
图示为业务规则；具体实现和证据范围见第 9 页
Notes: 主讲 3：一个完整的业务场景
建议 2 分钟
核心句：同一条预算记忆贯穿保存、使用、更正和删除。
讲图提示：沿上排再下排讲业务，最后指出底部的持续调度。
假设项目助手收到一条信息：项目预算上限是二十万元。应用提交后，P3 可靠保存内容和来源，适用的信息进入当前任务记忆。用户接着问项目安排时，应用就能召回当前预算，不需要等待全部长期加工结束。
后台继续处理会议记录，完成适用的提取、分块和索引核验。只有当前版本的正文可准确读取、长期索引可查询，记忆才获得长期检索资格。此后即使换一个会话，应用仍可请求相关预算材料。
后来预算更正为十五万元。Remember 维护新版本，Recall 在候选检查和最终交付时遵循当前版本。旧索引即使暂时存在，也不能使二十万元继续冒充当前预算。已经形成的旧结果再次获取时，也需要复核。
如果用户删除来源，后续使用先被阻断，相关正文、投影和缓存再按规则清理。晚到的后台任务不能重新启用已失效内容。
这些保存和实际读取持续产生事件，Operate 在旁边独立判断访问准备，不要求每次召回都等待调度完成。这里展示的是目标业务规则，具体实现和验证程度稍后统一说明。
过渡：先看这段故事的起点：Remember 怎样把一次输入变成可管理的记忆。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 4
Remember：记忆如何形成和维护
输入：对话、任务事件、文档，以及更正和删除请求
P3 方案评审 2026.09.29
04 / 12
身份、范围
来源与幂等校验
可靠保存
正文、来源、记忆
当前任务可用
适用内容进入 Working
当前可用与长期就绪分别确认
持久后台任务
按当前版本推进
适用加工
提取、分块、压缩
长期检索就绪
正文与完整索引核验
更正 / 删除 / 撤权：改变使用资格，后台提交再次复核
加工失败保留已保存事实；长期未就绪必须如实表达
Notes: 主讲 4：Remember：记忆如何形成和维护
建议 3 分钟
核心句：已保存、当前可用、长期就绪有各自的完成条件。
讲图提示：从左侧输入到保存，再分别走当前读取与后台加工两条分支。
Remember 接收对话、任务状态、事件和文档。第一步要确认调用者身份、资源范围、来源版本以及重复请求身份。重复提交同一操作应复用原结果，同一编号换了内容不能悄悄变成另一笔业务。
接下来可靠保存正文、来源和记忆记录，并登记后续待办。这一步回答的是内容是否已经保存。适用的当前任务信息可以进入 Working，也就是当前任务记忆，供后续请求立即使用。
长期化由后台任务推进。长文先按固定版本获取、解析和分块，再执行适用的提取、摘要或压缩。并非每条内容都必须走完所有加工。模型给出的是候选，正式事实仍需要来源支持、版本与权限检查，模型不能自行决定归属或跳过提交规则。
之后使用兼容的向量模型生成表示，写入并核验完整索引批次。Remember 同时检查正文可读、版本一致和投影完整，才授予长期就绪资格。可以把三个状态理解为：东西已经存住、当前任务能够用、后续长期检索能够用。
这一区分决定了故障行为。向量服务失败时，已保存事实仍可保留，合法的当前记忆仍可使用，但长期状态必须如实显示未就绪。更正或删除发生后，后台任务提交前必须重新检查，旧任务不能覆盖新版本或复活已删除内容。
当前统一服务已接通这些处理接口和任务链路。真实模型的事实提取与压缩质量，以及真实 P2 的存储与索引效果，需要各自的验证证据。
过渡：有了可管理的记忆，Recall 还要决定这一次请求能拿到哪些材料。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/README.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 5
Recall：怎样交付可信记忆
输入：问题、授权范围、来源选择与上下文长度预算
P3 方案评审 2026.09.29
05 / 12
选择来源
当前 / 长期
检索候选
向量命中块
资格检查
版本与授权
精确读取
完整正文
排序与预算
完整关系组
最终复核
提交上下文
仅查当前任务记忆时，直接读取 Working
更正、删除或撤权发生在处理中，也必须影响最终交付
完整可用 | 正常为空 | 降级可用 | 不可用
必需来源完整 有可信材料 | 来源完成 无合格内容 | 存在缺失 仍有可信材料 | 安全阻断或 无法可信交付
P3 交付上下文与来源，上层应用负责生成回答
Notes: 主讲 5：Recall：怎样交付可信记忆
建议 3 分钟
核心句：相关性、使用资格、正文完整性和长度预算共同决定交付。
讲图提示：按六个节点依次解释，最后落到四种结果状态。
Recall 的输入包括问题、调用范围、来源选择和长度预算。它先决定查询当前任务记忆、长期记忆，还是两者一起查询。用户明确指定来源时，系统要遵守这个范围。只查 Working 的请求不需要进入向量检索。
长期检索先把问题编码为向量，再从兼容的索引中查找命中块。这里的块用于匹配，最终的候选名额按记忆 ID 计算。同一篇记忆命中多个块，不能重复占据多个名额。
候选要交给 Remember 检查当前版本、授权、删除状态和索引资格。通过检查后，Recall 按精确版本读取正文。匹配到的短块不能直接当作完整正文。原始候选不足时可以有界补取，不能无限扩展直到耗尽资源。
随后进行记忆层面的排序、去重和必要关系补全。如果存在尚未裁决的有效冲突，必须完整表达所需关系组，避免只拿出其中一边使结果失真。上下文预算按实际 tokenizer 计量，放不下时按完整组取舍。预算选择不会自动意味着降级。
在真正提交结果前，还要复核权限、版本和关系是否发生变化。例如检索期间撤销了共享许可，即使正文已经读到，也不能继续交付。历史结果再次获取同样遵守当前资格。
最后向调用方区分完整可用、正常为空、降级可用和不可用。来源故障不能伪装成正常没有材料。P3 返回可信上下文与来源，上层应用再决定如何回答。
过渡：保存和读取还会持续产生运行历史，下面看内部调度怎样使用它们。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/README.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 6
Operate：内部如何持续调度
触发：记忆变化、成功读取与定时检查
P3 方案评审 2026.09.29
06 / 12
事件去重
热度与当前状态
策略与条件
容量、权限、版本
持久动作
执行访问准备
核验与交接
影响实际读取
持续检查实际状态，更新下一轮判断依据
回执丢失：保留结果未知，查询原动作
核对目标内容可读及版本有效后，再确认执行结果
记忆类型说明内容含义；热、温、冷说明访问准备程度
当前验证为本地文件缓存；生产物理存储迁移待真实联调
Notes: 主讲 6：Operate：内部如何持续调度
建议 2 分钟
核心句：持续判断、执行和核验，让访问准备反映真实结果。
讲图提示：沿闭环讲一圈，再解释回执丢失分支。
Operate 的输入来自记忆变化、成功读取以及定时检查。它对重复事件去重，形成当前访问热度与状态，再结合容量、权限和版本判断是否需要调整访问准备。
如果条件不足，例如目标容量不够，动作可以暂缓，并保留原因与后续检查时间。条件满足时，系统持久化动作编号，提交执行，然后核对目标内容是否真的可读、版本是否仍有效。执行返回受理，只代表对方收到请求，实际效果需要后续确认。
举个异常：文件已经复制，但响应丢失。系统此时保持结果未知，继续查询原动作，而不是立刻换一个编号重复执行。核验成功后，实际读取路径才使用准备好的结果。删除、撤权或版本变化也会约束执行与交接。
这里要分清两个维度。Working、事件记忆和稳定事实描述记住的内容，热温冷描述访问准备程度。频繁访问不会自动把一条事件变成稳定事实，降温也不等于删除。
九月二十六日已经有本地持续调度、真实文件缓存及读取路径验证。生产物理存储层迁移仍需真实 P2 或约定执行端的联合验收。
过渡：现在把三条流程放回一张架构图，看看它们怎样协作。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 7
总体架构与协作边界
逻辑责任与目标依赖；当前按单机统一服务装配
P3 方案评审 2026.09.29
07 / 12
应用 / Agent / P4 · 统一身份、范围与业务接入
Remember
事实、来源与版本
生命周期与使用资格
Recall
候选核验与精确读取
上下文交付
Operate
存储 / 读取事件
热度、计划与动作
存储事件
RF 公共底座：事务、持久任务、可靠事件、授权、恢复与追踪
Provider 边界：正文 / 向量 / 关系 / 约定执行能力，由 P2 等提供
P3 决定业务使用资格；P2 / 执行端提供真实存储和执行证据
Notes: 主讲 7：总体架构与协作边界
建议 2 分钟
核心句：每个结果有明确的责任方，公共底座负责可靠协作。
讲图提示：先讲层次，再讲跨模块交换的数据，避免逐框念名称。
最上层是应用、Agent 和 P4。统一接入处理身份、范围和请求。对外的存储与召回进入 Remember、Recall 两个业务入口。
Remember 拥有记忆事实、来源、版本、生命周期和使用资格。Recall 持有本次查询与结果记录，通过接口读取 Remember 的权威资格、正文和关系。Operate 消费业务事件，维护热度、计划和动作，通过既定接口完成执行与交接。
三者共享 RF 公共运行底座，RF 提供事务、持久任务、可靠事件、授权复核与恢复。它保证业务变化与后续待办能够可靠衔接，日志和 Trace 则帮助定位过程。任务执行完成与业务目标完成仍需分别判断。
底层通过 Provider 接口连接正文、向量、关系和约定执行能力。P3 决定业务上能否使用，P2 或相应执行端提供真实存储与执行证据。远程副作用无法自动纳入一个本地事务，需要原操作查询和核对。
当前三流程按单机统一服务装配，逻辑模块不要求各自独立部署。图中外部依赖表示目标边界，真实接通程度按进度页和证据报告判断。
过渡：这个结构带来了额外规则，下面解释我们为什么接受这些成本。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 8
关键设计选择与代价
主 ADR 状态：Proposed，待联合评审
P3 方案评审 2026.09.29
08 / 12
业务约束 | 当前选择 | 工程代价 | 验证方法
更正与删除 及时影响使用 | 事实与索引分开 Remember 管资格 | 增加资格检查 与精确读取 | 保留旧索引 测试更正、删除、撤权
当前任务使用 不等待长文加工 | 前台可靠保存 后台持久加工 | 维护任务状态 租约与恢复规则 | 保存后中断 / 重启 迟到结果再复核
跨流程协作 需要统一规则 | 三流程共享 可靠运行底座 | 公共契约维护 及系统回归成本 | 重复投递、竞争 原动作结果未知时核对
当前以单机 Python / SQLite 验证一致性，多节点扩展另行验证
Notes: 主讲 8：关键设计选择与代价
建议 2.5 分钟
核心句：每项设计都对应业务约束，并承担明确的工程成本。
讲图提示：逐行讲问题、选择、代价、验证，不逐项介绍库。
第一项是事实与索引分开。索引可能更新滞后，但更正、删除和撤权必须影响后续使用，所以由 Remember 维护当前事实和资格，索引只提供候选。代价是召回增加资格检查和精确读取。验证时要故意保留旧索引，再测试更正、删除和在途召回，确认旧内容无法交付。
第二项是前台保存与后台加工分开。长文、模型和向量服务耗时且会失败，当前会话不应该一直等待。我们先可靠保存并登记任务，后台再推进长期化。代价是引入持久任务、阶段状态和恢复逻辑。验证重点是保存后立刻退出进程，重启后待办能否恢复，迟到结果是否遵守当前版本。
第三项是三个业务流程共享可靠底座。这样各流程可以集中表达业务，而事务、任务、事件与授权采用统一规则。代价是公共模块需要维护稳定契约，并成为需要重点验证的依赖。测试要覆盖重复投递、任务租约、权限变化以及外部执行结果未知。
当前采用单机 Python、SQLite 和可替换 Provider，优先验证业务一致性。扩展到多节点时，要重新验证并发领取、恢复和数据迁移。BGE 已有真实模型接入记录，但真实大模型处理质量仍需单独评测。
主 ADR 当前标记为待联合评审。这一页请大家评价这些取舍与本阶段约束是否匹配，我们会把异议转化为明确的验证任务。
过渡：设计解释了预期行为，下面按证据层级看实现进展。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 9
当前进度与已有证据
证据截至 2026.09.26；本次汇报准备未重跑业务测试
P3 方案评审 2026.09.29
09 / 12
已形成统一入口下可持续运行的本地服务
层级 | 已有成果 / 记录 | 边界与剩余工作
方案设计 | PRD、架构、流程与接口材料 | 主 ADR 待联合评审，正式结论另记
实现与本地集成 | 统一服务、持续任务、恢复 真实 HTTP / SQLite / 文件缓存 | 本地整合有证据 不能换算为完整产品验收
真实依赖集成 | 真实 BGE 有验证记录 外部适配有协议测试 | 真实 LLM / P2 / Milvus 及生产物理执行待验证
产品验收 | 已有用例和工程证据基础 | 模型质量、性能、长稳 完整灾备与业务签收待完成
来源：9 月 26 日统一运行整合报告；未形成新的远端 CI 通过声明
Notes: 主讲 9：当前进度与已有证据
建议 2.5 分钟
核心句：已完成本地持续服务整合，真实依赖与产品验收仍有缺口。
讲图提示：按四层状态表讲，强调每行的证据边界。
目前最重要的阶段成果，是已有统一入口下可启动、持续处理任务、持久化恢复的本地服务。Remember、Generation Recall、RF 和内部 Operate 已装配到一起。正常启动就会运行后台处理，不需要用户手动推进每个任务。
这里按四层看。方案层已有 PRD、架构、流程和接口材料，正式评审结论单独记录。实现与本地集成层，已有真实 HTTP、SQLite、文件缓存和 BGE 模型的验证记录。报告还覆盖了进程重启后原查询结果再次获取、共享撤权、租户停用与部分生命周期竞争。
真实依赖层需要分别判断。真实 BGE 编码已经测试，模型 HTTP、Milvus 和部分 P2 适配的协议替身测试只能证明适配行为。真实 LLM 的抽取、冲突和压缩质量，真实 P2、Milvus 集群，以及生产存储层迁移仍需实际环境验证。
产品验收层还缺质量和性能指标、二十四或七十二小时长稳、完整灾备与业务签收。因此当前能够支持的结论是本地持续服务整合已经有证据，完整 P3 产品验收尚未完成。
本页引用九月二十六日报告，材料整理日期是九月二十八日。本次没有重跑业务测试，也不把旧的远端 CI 结果移用到当前未提交的整合修改。详细测试数量、范围和排除项放在备份页。
过渡：接下来把这些边界转成影响判断的具体缺口。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 10
当前缺口及其影响
按影响与关闭办法推进，外部依赖和内部实现分别负责
P3 方案评审 2026.09.29
10 / 12
01
真实依赖与物理执行
影响：真实环境完整性与执行效果尚缺证据
关闭：P3 适配 + P2 提供方联合用例及故障验证
02
真实模型质量
影响：抽取、冲突判断和压缩效果尚未验收
关闭：流程开发与测试共同完成样本评测和缺陷回归
03
部署、长稳与灾备
影响：尚不能判断正式交付与运行条件达标
关闭：部署负责人、测试与依赖方完成环境演练
会上落实：A 流程开发负责人、P2 环境与联系人、部署交接责任
Notes: 主讲 10：当前缺口及其影响
建议 1.5 分钟
核心句：优先补齐决定真实可用性、内容质量与交付条件的证据。
讲图提示：每行只讲缺口、影响、关闭办法和协作方。
第一类是真实依赖与物理执行。P2 的对象、索引、关系和动作接口需要按约定范围联调，Milvus 等具体提供者也要确认正式部署路径。缺少这部分证据，就无法判断真实环境中是否完整走通，以及执行效果是否可信。P3 负责消费接口和适配，P2 负责其服务能力，双方共同关闭问题。
第二类是真实模型质量。接口调用成功不等于抽取或压缩正确。要准备包含否定、数字、条件、更正、冲突和来源的样本，衡量错误，并验证失败时如何保留原内容和如实表达状态。
第三类是部署与运行。容器构建、真实环境故障恢复、长稳、性能及完整备份回滚仍需验证。这决定能否进入业务验收和运行交接。
这些工作要有明确责任人与关闭标准。现有分工表中 A 流程开发负责人仍待确定，需要会上落实。
过渡：因此下一阶段按四个里程碑推进，每一步都有交付物和通过标准。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 11
下一阶段交付计划
建议顺序；每项日历日期在会议中确认
P3 方案评审 2026.09.29
11 / 12
阶段与交付物 | 牵头与协作 | 关键依赖 | 通过标准
1 固定联调基线 版本、配置与样例 | 陈凯协调 各流程开发及测试 | 人员到位 接口与环境确认 | 成员可复现同一服务 依赖和缺口清楚
2 真实业务闭环 保存到删除及调度 | 各流程开发 对应测试与 P2 方 | 真实模型与 P2 约定执行能力 | 正常及故障用例有证据 结果和恢复可核对
3 质量与运行指标 评测和缺陷报告 | 测试牵头执行 开发修复问题 | 样本、负载 指标及候选版本 | 达到确认后的阈值 阻断问题关闭
4 交付准备 部署、灾备与 UAT | 项目 / 交付协调 部署、测试及调用方 | 前三阶段证据 正式运行环境 | 演练通过并业务签收 落实运行接手
逐项记录：交付物、责任人、依赖、预计日期、验收标准
Notes: 主讲 11：下一阶段交付计划
建议 2.5 分钟
核心句：以可复现交付和验收证据推进，日期由会议落实。
讲图提示：按四行说明顺序，角色与外部依赖一起看。
第一步固定联调基线。明确统一代码版本、配置、启动方式、接口约定和样例数据。陈凯协调公共规则，各流程开发和对应测试对接人员共同确认，让不同成员能复现同一套服务。这里还要落实 A 开发负责人，以及真实 P2 环境和联系人。
第二步验证真实业务闭环。建议优先走通保存、长期化、召回、更正和删除，再覆盖约定调度动作与异常恢复。各流程开发负责实现，肖宇、赵旭东、谭旭梁按各自流程负责测试与 P2 对接，P2 提供方负责底层能力。通过标准是实际环境中结果可核对，故障状态可解释，关键用例有证据。
第三步验证质量与运行指标。完成模型样本评测、性能和长稳测试，修复阻断问题。准备工作可以提前进行，但正式验收必须使用明确的候选版本、环境与负载。数值阈值从需求和评审结论确定，不能临时选择容易通过的指标。
第四步完成交付准备。落实部署、监控、备份恢复、回滚、UAT 和运行交接。单独备份 RF 数据库还不能代表全部正文、索引和配置可恢复。
这张表是建议推进顺序。日历日期需要根据外部环境可用性、人员和实际工作量在会上确认。每项任务都要落到交付物、责任人、依赖、预计日期和验收标准；发现阻塞时保留缺口，不把替身结果改称真实联调完成。
过渡：最后请把讨论聚焦到今天需要形成的几项决定。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。

## Slide 12
本次会议需要形成的结论
讨论建议 10—15 分钟，逐项留下明确记录
P3 方案评审 2026.09.29
12 / 12
01
目标与阶段范围
确认基础调度和执行边界，明确后续能力
02
方案与验证要求
记录设计取舍的结论、异议和补证任务
03
真实联调优先级
确定第一条链路、依赖提供方和接口缺口
04
责任、日期与验收
落实负责人、交付日期和通过标准
会议记录：决议、责任人、交付日期、验收证据、未决依赖
Notes: 主讲 12：本次会议需要形成的结论
建议 1.5 分钟
核心句：把分歧落实为责任明确、可以验证的下一步行动。
讲图提示：按四个议题收集结论，不以“有没有问题”结束。
今天希望形成四类结论。第一，P3 的业务目标和本阶段范围是否确认，特别是基础调度、实际执行和后续预测的边界。第二，当前事实管理、上下文交付和公共底座的设计是否适合这个阶段，需要补充哪些验证才能接受相关取舍。
第三，下一阶段优先打通哪条真实链路，P2、模型和部署环境由谁提供，接口或能力缺口如何处理。第四，各项工作由谁负责、何时交付，以及用哪些用例和指标判断完成。现有分工中的空缺也需要一起落实。
建议每项结论留下五个字段：决议、责任人、交付日期、验收证据和未决依赖。不能现场决定的事项，明确补充什么材料、由谁补充、何时再评审。
我们现在有了本地可持续运行的整合成果。后续要把这些能力放到真实依赖、真实数据和实际运行条件下验证。希望今天的讨论能够客观确定继续推进的方向、优先级和完成标准。
过渡：进入讨论，按目标范围、设计、联调和交付安排逐项记录。
材料来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
状态规则：方案按 PRD V1.3/主 ADR；工程结果引用 2026-09-26 整合报告。2026-09-28 准备汇报时仅作资料和入口核对，未重跑业务测试。