## Slide 1
AetherBrain P3
P3 方案与
MVP 交付计划
流程框架 / 具体方案 / 当前成果 / 完整计划
2026 年 9 月 29 日
MVP 目标：2026 年 12 月 1 日
Notes: 第 1 页 P3 方案与 MVP 交付计划
建议 0.5 分钟
主旨：讲清当前系统怎样工作，以及到 12 月 1 日交付什么。
讲述：今天按照四个部分讲：先看我们的流程框架，再讲具体设计和选择理由，然后用代码和已保存的验证记录说明现在做到了哪里，最后讲到 12 月 1 日 MVP 的完整交付安排。请大家围绕每个阶段能交付什么业务结果来评价。需求和方案以当前材料为依据，排期中的新增细分安排是本次建议，尚未作为团队承诺。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 2
P3 项目评审
目录
主讲约 27 分钟，另留讨论，完整流程分图和测试明细见答疑附件
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
02 / 21
01
流程框架
系统怎样工作，三条流程怎样配合
03—06
02
具体方案
数据、检索、可靠运行与技术取舍
07—11
03
当前成果
已经实现什么，已经验证到哪一层
12—13
04
MVP 交付计划
范围、日期、工作包、责任与完成标准
14—21
Notes: 第 2 页 目录
建议 0.5 分钟
主旨：四个部分分别回答流程、方案、现状和交付。
讲述：第一部分用四页讲框架和三条流程。第二部分讲事实与索引、语义计算、可靠运行和技术选择。第三部分展示统一服务和各模块实现状态。第四部分从完整 MVP 的范围开始，展开日期、工作包、指标、人员依赖和最终交付物。主讲控制在约 27 分钟，完整原图和测试明细放在答疑附件。
来源：
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 3
01 流程框架
P3 整体流程框架
原图 P3.1 的业务关系；应用决定调用时机，P3 交付记忆和处理状态
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
03 / 21
应用 / Agent / P4
带身份与范围调用
Remember 存储记忆
来源、版本、生命周期
Recall 召回记忆
核验、组包、交付上下文
发起召回
资格 / 正文
存储变化与实际读取
通过 RF 可靠交接
Operate 内部运行
判断、执行、核对结果
P2 等底层依赖
提供存取和执行能力
同一场景贯穿：预算 20 万保存，后续更正为 15 万，再跨会话使用
Notes: 第 3 页 P3 整体流程框架
建议 1.5 分钟
主旨：对外保存和召回记忆，内部持续维护访问准备。
讲述：先看两条业务路径。应用把对话、任务状态或文档交给 Remember，它维护来源、正文和当前有效版本。应用需要继续任务时，再向 Recall 提问，Recall 取回当前有效、有权限、可核对来源的上下文。最终回答仍由应用或 Agent 生成。两条业务持续产生事件，交给内部 Operate 判断访问热度、规划动作并核对执行结果。它持续运行，不需要应用在每次召回后再调用一次。这里沿用原图 P3.1 的关系，公共底座负责身份、任务、事件和恢复，P2 等底层依赖负责真实存储与执行。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
flow: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw
adr: E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 4
01 流程框架
Remember：保存、加工与长期就绪
沿用原图 B.1 / B.3 / B.4 / B.5 / B.6 / B.7，按主路径展开
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
04 / 21
B.1 接入与保存
身份、来源、请求去重
原文与记忆记录可靠保存
B.3 当前任务可用
写入适用 Working 内容
返回实际可用状态
先供当前任务使用
B.4 持久后台加工
固定来源与版本
分段、压缩、摘要
B.5 形成正式记忆
模型提出候选
审核证据、冲突与版本
B.6 长期检索就绪
分块编码、写入索引
全部预期块核验后发布
B.7 更正 / 删除：更新有效资格，阻断旧版本，再跟踪清理
“已保存”“当前可用”“长期就绪”分别报告，后台失败保留已确认事实
Notes: 第 4 页 Remember：保存、加工与长期就绪
建议 1.5 分钟
主旨：已保存、当前任务可用、长期检索就绪，是三个不同结果。
讲述：按原图 B.1、B.3、B.4 到 B.6 看这条路径。第一步确认身份、来源和请求，可靠保存原文与记忆记录。适用的当前任务记忆可以先供下一轮使用。长期部分由持久后台任务继续加工，形成事件或稳定事实，完成分块、编码、索引写入和完整性核验后，才发布长期就绪。比如预算 20 万保存后，当前任务可使用；后续会话需要等对应长期内容就绪。更正为 15 万时，Remember 更新有效版本。删除时先阻断读取和旧结果交付，再跟踪异步清理。保存成功不能解释为所有长期加工已完成。
来源：
flow: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 5
01 流程框架
Recall：把有效记忆组织成上下文
沿用原图 A.1 主流程，保留仅 Working 的独立读取路径
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
05 / 21
接收问题
范围与预算
选择来源
当前 / 长期 / 两者
A.1a / A.1c
编码、块检索
聚合记忆候选
A.1b
核验资格
读取完整正文
A.1d
关系与排序
整包预算
最终核验
仅 Working
直接读取有效正文
RF 条件提交
上下文、来源与原请求
跳过长期检索，仍核验与组包
完整 / 正常空
降级可用 / 不可用
有独立可信材料时可说明缺失后降级；权限或有效性无法确认时阻断
Notes: 第 5 页 Recall：把有效记忆组织成上下文
建议 1.5 分钟
主旨：块检索负责找到线索，正文核验和组包负责交付可用材料。
讲述：这页保留原图 A.1 的主路径和 Working 分支。调用方可以选择当前、长期或两者，也可以让系统自动选路。只查当前记忆时直接读有效正文。包含长期时，先编码问题并取得块命中，再按记忆 ID 聚合、核验资格、分批读完整正文。之后补齐必要冲突关系，排序、核算整个上下文预算，并在提交前再次核验。向量命中里的旧预算不能直接交给用户。PRD 还要求部分来源失败时，若存在独立完整可信材料，可以说明缺失后降级交付。原图某些详细失败分支与这一要求尚有差异，方案定版时需要同步。
来源：
flow: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
flowcheck: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3_流程图与PRD_V1.3一致性检查_20260921.md
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 6
01 流程框架
Operate：持续判断、执行与核对
沿用原图 C.1—C.3；存储、读取和周期检查共同触发
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
06 / 21
C.1 聚合与准入
事件去重、更新热度
同一记忆按序处理
C.2 目标与资源
查实际状态、资格
核对容量和已有动作
C.2 保存动作并执行
固定原 action_id
执行约定的真实调整
C.3 查询与读回核验
确认目标版本和真实效果
C.3 向 Remember 交接
条件更新地址后完成本轮
下一轮判断
按最新状态继续
回执丢失或结果未知：保留原动作，继续查询；不盲目重复执行
已验证本地缓存执行；P2 生产物理调整仍需约定目标并提供真实证据
Notes: 第 6 页 Operate：持续判断、执行与核对
建议 1.5 分钟
主旨：调度要确认真实效果，再把新状态用于下一轮判断。
讲述：沿原图 C.1 至 C.3 看：存储变化和实际读取形成调度依据，重复事件不能重复计热。同一记忆按序处理，先比较目标和实际状态，再核对当前权限、版本、容量和已有动作。需要调整时，保存动作编号再执行。执行后查询原动作，核对目标内容是否真的可读，最后向 Remember 交接有效地址。如果执行成功但回执丢了，状态仍然未知，应继续查询原动作，避免重复搬运。当前代码已经让准备过的本地缓存进入 Recall 的真实读取路径；生产物理分层仍要和 P2 按约定路径联调。普通升降层按相邻层执行，预测预热属于后续阶段。
来源：
flow: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
operate: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/operate/basic/continuous.py
cache: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/operate/basic/body_cache.py
scope: E:/projects/codex/aether/交付成果/甲方整改答复/冷热分层范围决策单.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 7
02 具体方案
总体方案与模块协作
逻辑模块共享可靠底座，当前采用单进程模块化装配
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
07 / 21
统一接入：可信身份、租户范围、请求标识、状态查询
Remember（B）
维护事实与使用资格
提供正文、关系和复核
Recall（A）
选择有效候选并组包
维护共享编码 / 向量机制
Operate（C）
调度访问准备
核对动作、向 B 交接
存储变更事件
RF 公共底座：事务、持久任务、可靠事件、授权、日志和恢复
P2 / 约定提供方：对象、向量、关系、执行及可核对的结果
Notes: 第 7 页 总体方案与模块协作
建议 1.5 分钟
主旨：Remember 管事实，Recall 管交付，Operate 管访问准备。
讲述：这张图讲责任分配。接入层把身份、范围和请求规则统一起来。Remember 维护事实与使用资格，Recall 向 Remember 取得资格、完整正文和关系，再交付上下文。Operate 根据事件进行调度，动作生效后的地址仍需要 Remember 按当前版本确认。共享编码和向量机制由 A 侧维护，B 调用它构建索引，但不会进入整条 Recall 流程。三条流程共享 RF 的事务、任务、事件和诊断机制。当前以单进程模块化服务装配，P2 提供方对自己的真实存储、检索和执行负责。主 ADR 仍待联合评审，这页是当前方案，不是评审签字。
来源：
adr: E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
app: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/application.py
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
roles: E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 8
02 具体方案
记忆与数据方案
记忆业务类型与访问层级是两个维度；热、温、冷不改变事实含义
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
08 / 21
对象 | 保存什么 | 预算案例
原文与来源 | 原件、来源版本、权限和位置 | “预算 20 万”的会议原文
记忆记录 | 业务类型、当前版本、状态、正文引用 | 更正后，当前有效预算为 15 万
加工产物 | 压缩 / 摘要、来源及质量结论 | 合格压缩保留数值、否定和条件
向量索引与缓存 | 检索位置 / 可选访问副本 | 旧命中和旧副本服从当前资格
Working 当前任务 Episodic 事件经历 Semantic 稳定事实
Notes: 第 8 页 记忆与数据方案
建议 1 分钟
主旨：原文、事实版本和检索索引分开维护。
讲述：这里把业务类型和数据位置分开。Working 是当前目标、约束和进度；Episodic 是有时间和来源的经历；Semantic 是经证据确认的事实或偏好。它们都不等于热、温、冷层。原文保存来源，记忆记录保存当前版本、状态和正文引用，索引只帮助定位候选。预算更正后，旧索引可能尚未清掉，但资格校验会排除旧版本。压缩产物还必须绑定来源、版本和质量结论，不能因为变短就自动变成可使用事实。这样做增加了引用和一致性维护，但可以控制更正、删除和异步加工之间的竞争。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
adr: E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
boundary: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/boundary.py
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 9
02 具体方案
语义检索与上下文方案
写入侧形成候选事实，查询侧找到线索；正式使用由业务规则控制
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
09 / 21
写入侧
原文与旧记忆
抽取 / 比较 / 压缩
模型给出建议
Remember 审核
证据、版本与质量
查询侧
问题编码
兼容 BGE 模型空间
块检索与记忆聚合
一个记忆只占一位
完整正文与冲突组
排序、预算、最终复核
模型与向量分数
提供抽取和相关性线索；不能代替授权、有效版本或完整性核验
真实模型评测要覆盖数值更正、否定、条件、多来源冲突和长文压缩
Notes: 第 9 页 语义检索与上下文方案
建议 1.5 分钟
主旨：模型提供候选，业务规则控制正式记忆和最终交付。
讲述：模型在两个位置提供能力。写入侧对原文抽取、比较和压缩，输出候选，再由 Remember 审核证据与版本后提交。查询侧使用与建库兼容的 BGE 模型空间编码问题，取得块命中。多个块命中同一记忆，只占一个主候选名额。Recall 再读取完整正文与关系，按整条记忆或完整冲突组计算预算。模型和向量分数都不能代替授权、当前版本或完整性判断。压缩质量和冲突判断目前仍需要真实模型评测，尤其要覆盖数值、否定、条件和多来源冲突。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
flow: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
model: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/model_provider.py
flowcheck: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3_流程图与PRD_V1.3一致性检查_20260921.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 10
02 具体方案
保存到后台提交的具体实现
以“预算 20 万”的后台加工为例，逐步说明数据、任务和权限怎样受控
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
10 / 21
RF 控制任务和身份，Remember 核对事实版本、删除与有效期
步骤 | 代码实际做什么 | 失败或状态变化时
1 绑定身份 | 凭证确定租户、用户和 Agent 请求范围只能缩小 | 租户不符或无授权就拒绝 任务记录发起人的身份版本
2 提交待办 | 同一 SQLite 事务写记忆记录 RF 任务和 Outbox 待办 | 事务失败一起回滚 成功后按原 task_id 继续加工
3 领取执行 | 租约记录执行者、令牌和到期时间 心跳续租，处理进度持久保存 | 租约到期后可接管原任务 旧执行者不能提交结果
4 提交与交付 | RF 复核租约和当前身份权限 Remember 再核对版本和使用资格 | 20 万已更正为 15 万或已撤权 旧候选不能再次交付
Notes: 第 10 页 保存到后台提交的具体实现
建议 1.5 分钟
主旨：同事务保存待办，租约控制执行，提交前复核当前身份与记忆资格。
讲述：以预算 20 万保存并进入后台加工为例。第一步，凭证解析出所属租户、用户和 Agent。请求的范围只能在身份范围内缩小，不能通过参数切换到其他租户。第二步，记忆记录、RF 后台任务和 Outbox 待办使用同一个 SQLite 事务。这里说的是持久记录，外部正文和模型计算不放进这笔事务。事务失败一起回滚，成功后可按同一个任务编号继续。第三步，执行器领取任务时登记执行者、租约令牌和到期时间，心跳持续续租。进程中断后，租约到期可重新领取原任务，并按已保存进度恢复。旧执行者即使回来了，也必须通过当前租约令牌和到期检查才能提交。第四步，任务完成前重新检查发起人的身份版本、当前权限和必需输出；Remember 另外检查记忆的版本、删除和有效期。预算已经从 20 万改为 15 万，或者共享授权已经撤销，旧候选就不能再次交付。RF 负责任务和身份，Remember 负责事实资格。当前身份来自受控配置，外部身份系统的撤权传播还需要真实联调。
来源：
storage: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/storage.py
tasks: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/tasks.py
identity: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/identity.py
pipeline: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/pipeline.py
boundary: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/boundary.py
tests: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/integration/test_continuous_service.py
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 11
02 具体方案
核心技术决策与选择理由
三项影响业务正确性和交付成本的选择，备选路径用于解释取舍
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
11 / 21
需重评：多副本或复杂长流程，或模型质量与吞吐未达标
决策点 | 当前选择 | 备选路径 | 为什么这样选 | 代价
流程编排 | 自有业务流水线 模型经适配器调用 | LangMem 或 LlamaIndex 全栈 | P3 自管事实版本、权限 以及最终上下文预算 | 自行维护流程 和模型适配
持久任务 | SQLite + 任务状态 同事务登记后续待办 | 内存后台任务 Temporal 工作流 | 持久化避免重启丢待办 MVP 减少独立运行服务 | 自行维护租约 重试和恢复
语义编码 | BGE 中文模型 FastEmbed / ONNX | 其他编码模型 远程模型服务 | 固定中文编码基线 减少查询的远程依赖 | 本地算力与运维 换模型重建投影
Notes: 第 11 页 核心技术决策与选择理由
建议 1 分钟
主旨：说明流程编排、任务持久化与语义编码的具体取舍。
讲述：这页讲三项具体取舍。第一，业务流程由 P3 自己编排，模型通过适配器提出候选，P3 检查事实版本、授权和上下文预算。我们参考 LangMem 的提取机制、LlamaIndex 的检索分层，而没有让整套框架接管事实存储和最终交付。代价是自己维护编排和适配。第二，后台任务目前使用 SQLite 持久状态和事务待办。相较只放在内存里，进程重启后仍有待办可恢复；相较立即接入 Temporal，当前 MVP 可以少维护一套独立工作流服务。代价是自行实现租约、重试和恢复。外部 P2 动作不包含在 SQLite 事务里，仍需按原动作查询和核验。第三，语义编码采用 BGE 中文模型，走 FastEmbed 和 ONNX 本地推理，固定 Query 与 Passage 的模型空间，并减少查询时对远程编码服务的依赖。代价是承担本地算力、模型运维和更换模型后的投影重建。其他模型或远程模型服务是可评估的替代路径，当前材料没有同条件横向评测证明 BGE 最优。模型质量和吞吐须按统一样本与部署条件实测，多副本或更复杂长流程出现时重新评估存储和任务方案。
来源：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/application.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/model_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/storage.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/tasks.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/recall/embedding/backends.py
口径：当前选择按源码核对，理由依据 ADR 的业务约束。备选为设计比较，不表示完成过同条件性能对照。真实模型质量、依赖联调和产品验收状态见当前成果及计划部分。

## Slide 12
03 当前成果
当前已形成统一运行的本地服务
代码核对截至 2026.09.28：HEAD c2e8c24，另有工作区监测等修改
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
12 / 21
一个配置，一套服务入口
HTTP 接入
保存 / 召回 / 查询
统一运行时
Remember + Recall
持续后台执行
RF 任务 + Operate
当前运行形态
单进程、SQLite、本地文件缓存；真实 BGE 有验证记录
外部配置入口
真实模型、P2，以及可选 Milvus / Redis
生产配置检查只是准入条件，真实服务接通与部署效果需另行验证
Notes: 第 12 页 当前已形成统一运行的本地服务
建议 1 分钟
主旨：统一入口已经装配保存、召回和持续后台任务。
讲述：现在看实际代码。9 月 28 日当前提交为 c2e8c24，统一服务由 application.py 创建运行时和持续执行器，Remember 的装配把真实 B 资格、正文、最终复核接口接给 Recall。后台任务和定时调度由 Supervisor 持续推动，服务重启按持久状态恢复。当前可复现的工程形态是单进程、SQLite 和本地文件缓存，BGE 有真实加载记录。工作区还有新增监测代码等未提交修改，所以交付基线需要同时记录提交和工作区差异。生产配置要求真实模型和 P2，但配置校验不等于这些服务已联调。 9 月 28 日监测报告已记录真实本地 Web 接线，中文多轮对话报告也记录跨会话记忆和明确纠错验证。对话场景使用词法检索与原文加工，不能用于宣称真实模型质量通过。本次引用这些已有记录，没有重新执行用例。
来源：
app: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/application.py
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
http: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/http.py
config: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/config.py
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
run: E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
monitorReport: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_真实监测Web改造与验收_20260928.md
dialogueReport: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_中文多轮对话验证说明_20260928.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 13
03 当前成果
各模块已实现什么，还需要验证什么
本地工程证据来自 2026.09.26 整合报告；本次未重跑业务测试
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
13 / 21
模块 | 已有实现与本地整合 | 剩余主要验收
Remember | 保存、文档、加工、版本、更正删除 完整代际索引发布 | 真实 LLM 的抽取 / 冲突 / 压缩质量 真实对象与索引服务
Recall | 来源选择、多块聚合、精确正文 预算、复核和历史重取 | 真实 Milvus / 重排环境 相关性、降级与性能
Operate | 持续计热、周期衰减、容量等待 原动作恢复、真实缓存进入读取 | P2 生产实际调整 目标读回与资源效果
RF / 运行 | 统一身份、共享撤权、持久恢复 日志、健康与运行查询 | 真实外部身份与租户隔离 部署、规模和整体灾备
当前阶段：统一本地服务已形成；完整 MVP 与业务签收尚未完成
Notes: 第 13 页 各模块已实现什么，还需要验证什么
建议 1.5 分钟
主旨：实现与本地整合已有证据，真实环境和产品效果仍需逐项验收。
讲述：Remember 已接入保存、文档原件、后台加工、版本更正、删除和长期索引。Recall 已接入来源选择、多块聚合、精确正文、预算与历史结果重取。Operate 已具备持续计热、定时衰减、容量等待、动作持久化和真实本地缓存读回。公共底座支持租户、共享撤权、重启恢复和日志追踪。右侧是每部分剩余的验收工作：模型效果、真实 P2 和 Milvus、生产执行、外部身份以及长稳运行。这里不使用总体完成百分比，因为不同层级的完成不能相互替代。
来源：
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
app: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/application.py
local: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/local.py
operate: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/operate/basic/continuous.py
identity: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/identity.py
tests: E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/integration/test_continuous_service.py
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 14
04 MVP 交付计划
完整 MVP 的交付范围
PRD V1.3：FR01—15、FR17—18 为 P0；本期覆盖基础调度真实执行
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
14 / 21
交付领域 | MVP 必须得到的结果
记忆形成与维护 | 保存事件和文档；形成可追溯记忆；更正、删除和生命周期生效
可信上下文 | 跨会话取回当前有效材料；来源、冲突、预算与缺失说明准确
内部基础调度 | 两侧轨迹驱动判断；自动执行、真实核验并更新下一轮状态
隔离与运行保障 | 真实租户及权限验证；任务可跟进，故障可定位和恢复
质量与完整交接 | PRD 指标、至少 24h 长稳；可运行版本、资料与业务验收一致
FR16 预测预热为后续 P1；Final 的 72h 与正式纳管另列阶段
Notes: 第 14 页 完整 MVP 的交付范围
建议 1.5 分钟
主旨：交付可接入、可持续运行、能够通过连续业务验收的记忆服务。
讲述：MVP 的终点是应用能够在约定环境独立接入，完成保存、当前使用、长期记忆、跨会话召回、更正和删除。内部基础调度必须有真实执行和结果确认，多租户隔离与故障恢复贯穿全过程。除了功能，还需要模型质量、性能和不少于 24 小时稳定运行的证据，并交付版本一致的代码、配置、使用和运维材料。FR01 至 FR15 以及 FR17、FR18 属于 P0。预测预热 FR16 在下一阶段，Final 的 72 小时和正式纳管也与本次 MVP 分开。生产分层的具体目标路径仍待联合确认，但在没有批准变更前，不能自行削减 PRD 的实际执行要求。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
uat: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
scope: E:/projects/codex/aether/交付成果/甲方整改答复/冷热分层范围决策单.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 15
04 MVP 交付计划
到 12 月 1 日的整体交付安排
修订建议：十月贯通真实链路，11 月预留系统验收、修复复测和业务签收
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
15 / 21
修订日期 | 阶段 | 本阶段交付物
9/30—10/09 | 最小接口基线 | 复用现有契约，固定样本与真实环境
10/10—10/23 | P0 补齐与真实首链 | 保存到召回实跑，模型与部署同步
10/24—11/06 | 完整联合回归 | 更正、删除、调度、隔离与故障通过
11/07—11/20 | 系统验收与修复 | 质量、性能、24h 首验及修复后复测
11/21—11/27 | 业务 UAT 与交接 | 应用场景签收，部署恢复演练及接手
11/28—12/01 | 发布缓冲与交付 | 版本核对、发布检查和完整交付包
系统验收 14 天，UAT 7 天，发布缓冲 4 天（均为日历窗口）
Notes: 第 15 页 到 12 月 1 日的整体交付安排
建议 1.5 分钟
主旨：真实链路在十月贯通，十一月留出系统验收、修复复测和业务签收。
讲述：原排期到 11 月 15 日才开始正式联合验证，系统验收只留 11 月 23 至 27 日共 5 个日历日，随后马上 UAT，缺少一轮完整修复复测。本次保留 12 月 1 日目标，提出重新分配窗口的排期。9 月 30 至 10 月 9 日只收敛最小接口基线，复用已有契约，不重做全套接口。10 月 10 日开始真实依赖接入，10 月 16 日检查第一条保存、长期化、召回链路，10 月 23 日形成首轮结果。10 月 24 日到 11 月 6 日完成全部正常、边界和故障联合回归。11 月 7 至 20 日留两周系统验收，前一周首验，后一周修复和复测。11 月 21 至 27 日做业务 UAT 与交接，11 月 28 日至 12 月 1 日只处理交付核对和发布缓冲。质量和性能从十月就建立基线，不能到正式验收时第一次测。此为修订建议，调整了 PRD 原定 11 月 15 日正式集成节点。日历窗口包含周末与国庆，不能等同人员工日。关键前提是人员、P2、模型和环境能够在十月提供真实链路；延期需要重排关键路径，不能挤掉验收。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
gate: E:/projects/codex/aether/交付成果/里程碑与交付/Gate与两周计划.md
roles: E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 16
04 MVP 交付计划
功能与模型工作包
10/10—10/23 完成首轮补齐，10/24—11/06 随真实链路完成联合回归
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
16 / 21
工作包 | 交付结果 | 开发 / 测试与 P2 对接
Remember | 文档、事实、压缩、冲突、更正删除 来源与版本可追溯，长期就绪可确认 | 杨鹏通 / 赵旭东
Recall / 编码 | 兼容模型空间、记忆级 Top K 完整正文、整组预算、降级与最终复核 | A 开发待确定 / 肖宇
Operate | 双侧轨迹、相邻层调整与真实核验 Unknown 恢复、版本受控的地址交接 | 沈佳隆 / 谭旭梁
RF / 模型质量 | 租户和恢复回归；真实模型标注评测 同步修正 PRD、原图与实现差异 | RF 实现人由陈凯逐项指定 三流程开发和对应测试
通过标准：统一样本上的正常、边界与故障结果可复现，有版本和来源证据
Notes: 第 16 页 功能与模型工作包
建议 1 分钟
主旨：按业务结果补齐 P0，并用真实模型验证内容质量。
讲述：功能工作分到现有三条流程。B 负责原文到正式记忆、压缩、冲突更正和生命周期，A 负责来源选择、记忆级聚合、完整正文及预算交付，C 负责轨迹驱动的真实调整、未知结果恢复和地址交接。对应测试人员同时准备样例、环境和故障用例。第一轮重点不是继续堆接口，而是用同一套预算、长文、冲突和删除数据贯穿所有模块。原图中合并来源降级、冲突组缺失和压缩表示使用的差异，也要在这一步和 PRD、代码一起收敛。 排期改为 10 月 10 至 23 日补齐首轮，10 月 24 日至 11 月 6 日随真实链路完成联合回归，之后仅修复验收缺陷。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
roles: E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
flowcheck: E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3_流程图与PRD_V1.3一致性检查_20260921.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 17
04 MVP 交付计划
真实依赖与联合集成工作包
10/10 接入真实依赖，10/16 检查首链，10/24—11/06 完整联合回归
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
17 / 21
依赖 | 必须验证的真实结果 | 对接与关闭责任
P2 对象 / 向量 / 关系 | 写入、检索、精确读取关联同一版本 跨租户及故障语义一致 | 肖宇、赵旭东跟进 P3 对应开发 + P2 提供方
P2 约定执行能力 | 目标/原动作可查询，真实读回可确认 迁移范围与介质在阶段一落实 | 谭旭梁跟进 沈佳隆 + P2 执行方
模型与身份来源 | 真实模型可用；身份绑定和撤权 在批准的传播窗口内生效 | 对应开发 / 测试 身份与模型提供方待落实
P4 / 首批应用 | 真实保存、长期化、跨会话召回 更正删除、共享与故障恢复 | 陈凯组织 接入负责人待落实
真实环境须支撑十月首链，缺失依赖应重排关键路径，保留验收窗口
Notes: 第 17 页 真实依赖与联合集成工作包
建议 1 分钟
主旨：每个外部依赖都落实提供方、接口版本、环境和验证证据。
讲述：真实集成不是只把配置地址换掉。A 的检索和 B 的写入要使用同一模型空间、版本和索引批次。正文保存及读取要能确认精确版本。C 的执行要能查询原动作、核对真实目标和读取证据。身份接入需要确认租户映射、撤权传播窗口和配置责任。P4 或首批应用要跑完整业务场景。最小接口基线在 10 月 9 日前形成，10 月 10 日接入真实环境，10 月 16 日检查首条真实链路，10 月 23 日完成首轮。10 月 24 日至 11 月 6 日覆盖全部正常和故障场景。接口确认、功能补齐和真实验证按链路并行，不等待所有接口一起完成。P3 适配由对应开发负责，P2 服务缺口由 P2 提供方负责，对接和证据由现有三名测试人员跟进。
来源：
roles: E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
scope: E:/projects/codex/aether/交付成果/甲方整改答复/冷热分层范围决策单.md
uat: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 18
04 MVP 交付计划
MVP 质量、性能与长稳验收
11/07—11/13 首验，11/14—11/20 修复复测，最终候选重跑受影响项目
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
18 / 21
PRD 验收项 | 目标 | 测量边界
当前记忆核心读写 | P99 < 10 ms | P3 接收有效请求到返回业务结果
语义计算吞吐 | ≥ 2000 条有效内容 / 秒 | 实际完成计算；排除缓存替代计数
内容压缩 | ≥ 5 倍且质量合格 | 同批内容实际保存字节；保留关键事实
基础调度规则 | 正确率 100%，错误降层 0 | 固定规则、负载和资源条件；另核对生效
MVP 持续运行 | ≥ 24 小时 | 无重大正确性/隔离问题；记录错误与积压
10/12 起准备测量，11/06 前形成联合基线，最终候选连续运行至少 24h
Notes: 第 18 页 MVP 质量、性能与长稳验收
建议 1.5 分钟
主旨：PRD 的数值目标保留，先固定测量条件，再提交真实结果。
讲述：这里把验收标准写具体。当前记忆核心读写 P99 小于 10 毫秒，测量从 P3 接收有效请求到返回业务结果，不能拿完整上下文延迟与它混用。语义计算每秒不少于 2000 条有效内容，不能把缓存命中算成计算。压缩至少五倍，按实际保存字节比较，同时保留关键事实、数字、否定与条件。基础调度规则正确率 100%，错误降层为零，实际执行另行核对。MVP 连续运行至少 24 小时，观察错误、积压、资源影响和未完成操作。硬件、输入长度、并发、规模和样本标注要提前固定。这些是目标，当前报告未把它们判为通过。 10 月 12 日起准备标注和测量条件，10 月 23 日前出首轮结果，11 月 6 日前形成联合基线。11 月 7 至 13 日执行系统首验，11 月 14 至 20 日修复和复测。若修复影响长期稳定性，最终候选重新连续运行至少 24 小时，保留最终版本的证据。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
uat: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
report: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/P3_统一运行整合与验收_20260926.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 19
04 MVP 交付计划
部署、业务验收与运行交接
11/20 前完成候选演练，11/21—11/27 业务 UAT，11/28—12/01 交付缓冲
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
19 / 21
部署可复现
固定版本、依赖和配置；构建、启动、健康检查与运行限制清楚。
恢复可核对
正文、配置、索引和元数据共同恢复；演练备份、回滚及故障接手。
业务可签收
跨会话、更正删除、冲突预算、隔离、故障和后台动作通过必验 UAT。
UAT：11/21—24 执行，11/25—27 修复复测与交接，通过后进入发布
Notes: 第 19 页 部署、业务验收与运行交接
建议 1 分钟
主旨：验收以真实候选版本完成业务，并由接入和运行人员实际接手。
讲述：部署包需要固定代码、依赖、模型、身份配置和数据目录，完成构建、启动、健康检查、备份恢复和回滚演练。数据库备份不能替代正文、索引和配置的整体恢复。业务验收按现有 UAT 的连续场景执行，包括跨会话记忆、更正删除、故障恢复、冲突和预算、租户隔离、后台动作以及运行交接。全部必验场景通过、阻断缺陷关闭后，由业务方签收；测试通过不自动等于签收。部署准备从 10 月 12 日启动，11 月 6 日前出首轮演练结果，11 月 20 日前在系统候选复演。11 月 21 至 24 日执行 UAT，11 月 25 至 27 日修复复测和运行交接。11 月 28 日至 12 月 1 日用于发布核对与交付缓冲。候选的重大变更必须重跑受影响验收，日期不能替代通过标准。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
uat: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
run: E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
roles: E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 20
04 MVP 交付计划
责任分工与关键依赖
沿用 2026.09.23 分工；P2 提供方另行落实，不计入 P3 的 7 人
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
20 / 21
职责 | 现有人选 | 还需落实
总体架构 / RF 规则 | 陈凯 | RF 每项代码任务指定唯一实现人
A 开发 / 测试与 P2 | 待确定 / 肖宇 | A 开发负责人、检索与模型环境日期
B 开发 / 测试与 P2 | 杨鹏通 / 赵旭东 | 对象、索引、模型及样本可用日期
C 开发 / 测试与 P2 | 沈佳隆 / 谭旭梁 | 实际执行路径、目标介质及状态查询
部署 / 业务验收 | 负责人待指定 | 环境、身份、应用接入与签收代表
阶段一形成责任与依赖日期表；未到位的人员或环境影响相应里程碑
Notes: 第 20 页 责任分工与关键依赖
建议 1 分钟
主旨：沿用现有 7 人分工，把未落实的岗位和外部日期明确列出来。
讲述：目前分工由陈凯负责总体架构和 RF 规则，A 开发负责人待确定，B 是杨鹏通，C 是沈佳隆。肖宇、赵旭东、谭旭梁分别负责 A、B、C 测试、环境和 P2 对接。P3 内部接口由相关开发协作，陈凯协调；RF 编码任务要逐项指定实现人，不能默认由架构负责人或测试承担全部编码。外部需要 P2 各能力联系人、身份与部署环境负责人，以及应用验收代表。9 月底到第一阶段应落实这些责任和可用时间，才能确认后续承诺。
来源：
roles: E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。排期为修订建议，保持 12 月 1 日目标，正式集成提前到十月。

## Slide 21
04 MVP 交付计划
MVP 最终交付物与完成标准
MVP 交付包与验收记录对应同一发布版本
2026.09.29 P3 方案与 MVP 交付计划
21 / 21
最终交付物
可运行服务、源码与配置
应用接入和连续场景说明
测试、质量性能与 24h 报告
部署、恢复、回滚和监测说明
业务签收、遗留问题与接手记录
完成标准
P0 业务与真实联合链路全部通过
质量、性能及 24h 长稳达标
阻断缺陷修复并完成复验
业务签收，运行人员完成接手
12 月 1 日交付：同一发布版本的可运行服务、使用资料与验收证据
Notes: 第 21 页 MVP 最终交付物与完成标准
建议 1 分钟
主旨：服务、资料与验收记录对应同一版本，并满足全部交付条件。
讲述：MVP 最终交付五类成果：可运行服务与配置、应用接入说明、测试和质量性能及 24 小时长稳报告、部署恢复回滚监测说明，以及业务签收和运行交接记录。判断交付完成看四项：全部 P0 业务和真实联合链路通过，质量性能及长稳达标，阻断缺陷修复并复验，业务签收且运行人员完成接手。所有结果对应同一发布版本，修改了候选版本就核查受影响报告是否需要重跑。12 月 1 日的交付包同时包含服务、使用资料和验收证据。
来源：
prd: E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
uat: E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
gate: E:/projects/codex/aether/交付成果/里程碑与交付/Gate与两周计划.md
证据口径：代码按 2026-09-28 HEAD c2e8c24 及工作区核对，已有本地证据来自 9/26 整合报告和 9/28 专项报告，本次未重跑业务测试。