## Slide 1
AetherBrain P3
P3 MVP
项目落地方案
流程设计 技术选型 测试设计 时间节点
2026 年 9 月 29 日 V3.0
MVP 目标：2026 年 12 月 1 日
Notes: 本次汇报讨论最终如何落地。顺序是流程设计、技术选型、测试设计、时间节点。P3 面向应用、Agent 和 P4 提供保存与召回；内部持续维护和调度。目标是到 12 月 1 日交付约定环境中的 MVP，并用业务结果、真实依赖执行证据及运行交接判定完成。细分排期为本方案建议，沿用 PRD 的 MVP 目标。本材料是一份落地设计，不报告完成百分比，也不把代码存在或模拟测试作为最终验收。
讲述时间建议：0.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md

## Slide 2
汇报目录
四部分讲清项目怎样落地
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
02 / 22
01
流程设计
业务链路、P2 接口、无 P2 的处理路径
03—08
02
技术选型
逐模块比较技术路线、理由与代价
09—12
03
测试设计
设计原则、分层实施、联调与验收
13—18
04
时间节点
并行排期、交付节点、任务分工与上线
19—22
Notes: 第一部分保留已有流程图，补充 P2 的能力契约及没有 P2 时的开发路径。第二部分沿 Remember、Recall、Operate 和公共接入选择具体技术，列出比较路径与官方地址。第三部分先规定怎样生成和组织测试，不假装已经有完整 TC，再给代表性场景、真实 P2 验证及验收要求。第四部分用时间规划图说明实现和测试并行、联调前置、验收修复留足时间，并将任务分工单独讲清。
讲述时间建议：0.5 分钟
依据：

## Slide 3
01 流程设计
P3 整体流程框架
原图 P3.1 的业务关系；应用决定调用时机，P3 交付记忆和处理状态
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
03 / 22
应用 / Agent / P4
带身份与范围调用
Remember 存储记忆
来源、版本、生命周期
Recall 召回记忆
核验、组包、交付上下文
发起召回
资格 / 正文
存储变化与实际读取
通过 RF 可靠交接
Operate 内部运行
判断、执行、核对结果
P2 等底层依赖
提供存取和执行能力
同一场景贯穿：预算 20 万保存，后续更正为 15 万，再跨会话使用
Notes: P3 对外提供 Remember 和 Recall。应用决定何时存、何时取，并用返回的记忆生成回答。Remember 维护来源、正文、当前版本与生命周期；Recall 只交付当前有效且获准的上下文。存储和实际读取形成事件，通过公共底座交给内部 Operate。Operate 据当前状态判断、执行并核对结果。公共底座负责身份、可靠任务、事务与事件，P2 负责契约内的底层存取和动作。后续都用预算 20 万更正为 15 万这一条场景解释。
讲述时间建议：1.2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw

## Slide 4
01 流程设计
Remember：保存、加工与长期就绪
沿用原图 B.1 / B.3 / B.4 / B.5 / B.6 / B.7，按主路径展开
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
04 / 22
B.1 接入与保存
身份、来源、请求去重
原文与记忆记录可靠保存
B.3 当前任务可用
写入适用 Working 内容
返回实际可用状态
先供当前任务使用
B.4 持久后台加工
固定来源与版本
分段、压缩、摘要
B.5 形成正式记忆
模型提出候选
审核证据、冲突与版本
B.6 长期检索就绪
分块编码、写入索引
全部预期块核验后发布
B.7 更正 / 删除：更新有效资格，阻断旧版本，再跟踪清理
“已保存”“当前可用”“长期就绪”分别报告，后台失败保留已确认事实
Notes: 输入先做身份、来源和请求去重，再可靠保存。适用的当前任务内容可先进入 Working。长期链路通过持久任务获取固定版本、解析和分块，按需要压缩、提取和核验。模型输出只是候选；Remember 审查来源、冲突和版本，再形成正式记忆。所有预期块写入并核验后才能发布长期就绪。更正和删除先更新有效资格，阻断旧内容，再跟踪派生清理。后台失败不得让已确认事实消失，也不得提前宣称长期可检索。
讲述时间建议：1.2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw

## Slide 5
01 流程设计
Recall：把有效记忆组织成上下文
沿用原图 A.1 主流程，保留仅 Working 的独立读取路径
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
05 / 22
接收问题
范围与预算
选择来源
当前 / 长期 / 两者
A.1a / A.1c
编码、块检索
聚合记忆候选
A.1b
核验资格
读取完整正文
A.1d
关系与排序
整包预算
最终核验
仅 Working
直接读取有效正文
RF 条件提交
上下文、来源与原请求
跳过长期检索，仍核验与组包
完整 / 正常空
降级可用 / 不可用
有独立可信材料时可说明缺失后降级；权限或有效性无法确认时阻断
Notes: Recall 接收问题、范围与预算，先决定使用当前记忆、长期记忆还是两者。长期路径完成编码、块检索和记忆级聚合，再由 B 审查资格并读完整正文。之后处理关系与排序、完整组预算和最终复核。只使用 Working 的路径可以跳过长期检索，但仍须核验和组包。结果区分完整、正常空、降级可用和不可用。来源失败不是没有命中；权限或当前版本无法确认时不得交付正文。
讲述时间建议：1.2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw

## Slide 6
01 流程设计
Operate：持续判断、执行与核对
沿用原图 C.1—C.3；存储、读取和周期检查共同触发
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
06 / 22
C.1 聚合与准入
事件去重、更新热度
同一记忆按序处理
C.2 目标与资源
查实际状态、资格
核对容量和已有动作
C.2 保存动作并执行
固定原 action_id
执行约定的真实调整
C.3 查询与读回核验
确认目标版本和真实效果
C.3 向 Remember 交接
条件更新地址后完成本轮
下一轮判断
按最新状态继续
回执丢失或结果未知：保留原动作，继续查询；不盲目重复执行
执行完成以目标状态和独立读回为准，P2 按契约执行真实物理动作
Notes: Operate 消费存储与读取事件、更新输入视图，再结合当前资格、容量、既有动作和规则产生决策。发起外部动作前持久化动作编号与目标。回执丢失时保留原编号，查询原动作并读取目标，而不是新建一次副作用。只有目标内容、版本和可读性得到核对，才能向 Remember 完成地址交接。交接前保留有效读取路径。MVP 保留 PRD 要求的基础规则和真实执行；具体介质与允许动作在最小契约基线中固定。
讲述时间建议：1.2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw

## Slide 7
01 流程设计
P2 接口：按业务结果定义能力契约
下表是联调必须满足的语义，具体方法映射沿用共享协议逐项对齐
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
07 / 22
链路与调用方 | P2 需要提供什么 | P3 如何确认完成
正文存取 · Remember | 保存、精确版本读取、范围读取 返回正文、校验信息和存储位置 | 写入后准确读回；来源与内容版本绑定 读取失败、版本不符均不得当成功
向量写查 · Remember / Recall | 写入、检索、清理；查询原操作 模型空间、租户、批次与版本一致 | B 核对预期块后发布长期就绪 A 将命中交给 B 做资格与正文核验
关系读取 · 经 Remember | 按约定提供关系与版本证据 关系远程入口单列契约 | B 维护事实关系的业务含义 缺失、变化或不可验证时明确表达
动作执行 · Operate | 迁移 / 清理、原动作查询 目标状态与可读性检查 | 先核对真实效果，再由 B 交接地址 回执未知时保留原动作并恢复
公共字段：租户与授权范围、对象与版本、原操作编号、超时和错误语义
Notes: P2 接口不能只按函数名或 HTTP/gRPC 成功码验收。正文路径要核对实际字节及当前内容绑定；向量路径要区分受理、持久写入与可检索，长期就绪由 B 发布。Recall 不因 P2 命中就绕开 B 的资格、关系和正文审查。关系能力与远程映射需要进入同一份契约，不能假定所有引擎入口都已可用。动作按原编号查询和独立读回。P2 负责其服务实现，对应 P3 开发负责适配；接口测试与对接人负责样例和差异记录。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/client.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/contracts.py
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md

## Slide 8
01 流程设计
没有 P2：保留业务流程，替换依赖实现
开发验证沿同一业务契约推进，真实 P2 上线前再完成外部效果验证
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
08 / 22
同一套 P3 业务流程、输入契约和预期结果
本地开发配置
文件正文 + SQLite 向量
本地缓存执行器
验证 P3 业务与重启恢复
契约模拟配置
有状态向量模拟器
客户端协议桩
控制受理、可见性与丢回执
真实联调配置
真实 P2 对象 / 向量 / 关系
真实执行目标和身份
验证隔离、并发及实际效果
无 P2 时完成左侧两层；P2 可用后复用业务预期，重跑真实依赖验证
模拟器不进入正式配置。缺失的真实接口或环境保持未执行，不以本地结果代签。
Notes: 没有 P2 时不阻塞 P3 内部实现。第一层使用真实本地文件、SQLite 向量和本地缓存执行器，跑保存、后台加工、召回、更正、删除与重启恢复。第二层使用 StatefulVectorSimulator 和客户端桩，专门控制受理但不可检索、落盘后丢回执、删除后迟到写入等状态。现有源码提供这些可复用起点，但两者不等于完整 P2 服务。目标测试结构让本地、模拟和真实 Provider 共享业务预期、数据集与证据格式。切到真实 P2 后核对协议映射，并在真实读写、隔离、并发和物理动作上重跑。真实项缺环境就记录 not_run，不自动判通过；正式配置不能静默退回模拟器。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/host.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/content.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/simulator.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/recall/test_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/client.py

## Slide 9
02 技术选型
Remember：加工内容，控制事实与版本
MVP 路线由 P3 掌握事实提交，模型通过适配器产生候选
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
09 / 22
处理模块 | 采用路线 | 比较的技术 / 路线 | 选择理由与代价
输入与解析 | Pydantic 结构校验 pypdf / python-docx 解析 | Unstructured 通用文档处理框架 | 按文档类型轻量接入 复杂版式需补规则与失败处理
抽取与压缩 | P3 Python 处理步骤 HTTPX 调模型，校验 JSON | LangMem Core LangMem 全栈存储 | 模型只给候选，B 审查来源后提交 自行维护提示、适配与质量规则
事实与就绪 | B 维护元数据和版本 正文经 P2，索引写后核验 | 模型直接更新记忆 索引写入即宣布可用 | 保存与长期就绪有明确边界 维护任务、校验与派生清理
Pydantic docs.pydantic.dev/latest/
HTTPX www.python-httpx.org/
pypdf pypdf.readthedocs.io/en/stable/
python-docx python-docx.readthedocs.io/en/latest/
参考 LangMem langchain-ai.github.io/langmem/
Notes: 这是面向 MVP 的采用路线。Python 领域步骤负责加工顺序，Pydantic 固定数据结构，HTTPX 负责受限模型请求。当前适配器虽使用 LangMemBatchExtraction 等类名，实际 ModelProvider 是自有 HTTPX 调用，不应写成 LangMem 库全栈已经接管。比较 LangMem 的 Core 与全栈路线后，保留结构化候选与来源审核机制，事实、版本、授权及事务提交由 P3 管理。解析采用按类型注册的适配器，pypdf 和 python-docx 是文档依赖。正式聊天模型通过受控端点接入，按中文事实、否定、条件、引用和压缩样本冻结模型版本；此处不虚构已经选定某个具体 LLM。框架比较来自 ADR 与接口适配分析，不是性能排名。 本轮补充比较 Unstructured 通用文档处理路线；当前文档类型优先通过专用解析器接入，复杂版式作为解析规则与失败处理设计，不声称专用解析器质量一定更高。比较依据：https://docs.unstructured.io/open-source/introduction/overview
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/model_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/pyproject.toml
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/content.py
Pydantic：https://docs.pydantic.dev/latest/
HTTPX：https://www.python-httpx.org/
pypdf：https://pypdf.readthedocs.io/en/stable/
python-docx：https://python-docx.readthedocs.io/en/latest/
参考 LangMem：https://langchain-ai.github.io/langmem/

## Slide 10
02 技术选型
Recall：统一编码，分步检索和组包
Query 与 Passage 使用同一模型空间，召回只交付上下文材料
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
10 / 22
处理模块 | 采用路线 | 比较的技术 / 路线 | 选择理由与代价
共享编码 | BGE small zh v1.5 FastEmbed + ONNX Runtime | 远程 Embedding OpenVINO / IPEX 后端 | 先固定可复现的本地编码基线 消耗本地算力，换模型需重建索引
检索与融合 | P3 分段处理 + RRF 记忆级聚合、完整组预算 | LlamaIndex Retriever / Query Engine | 业务版本、权限和分组可控 自行维护各阶段与适配器
精排与预算 | 可配置 CrossEncoder tiktoken / 目标模型分词器 | 仅按向量分数排序 按字符估算长度 | 精排收益实测，预算按真实分词 增加计算；适配目标模型长度限制
BGE 模型 huggingface.co/BAAI/bge-small-zh-v1.5
FastEmbed qdrant.github.io/fastembed/
ONNX Runtime onnxruntime.ai/
CrossEncoder www.sbert.net/
tiktoken github.com/openai/tiktoken
参考 LlamaIndex developers.llamaindex.ai/python/framework/
Notes: 编码基线选择 BAAI/bge-small-zh-v1.5，经 FastEmbed/ONNX Runtime 本地运行。OpenVINO、IPEX 与远程编码属于比较和后续实测路线，不因存在后端就宣称更快。检索采用 P3 的分段契约和 RRF；LlamaIndex 提供 Retriever、融合和后处理的研读参考，P3 不让通用节点去重或 Query Engine 代替记忆版本、完整冲突组及最终授权。CrossEncoder 按 required/fallback 配置和质量收益启用，不能默认所有请求都已精排。tiktoken 适用于匹配编码的目标模型；其他模型使用其 tokenizer。正式冻结模型、预处理、维度、精度、分词器及版本，并用同一评测集比较质量、时延与资源成本。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/recall/embedding/backends.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/host.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/recall/basic/config.py
BGE 模型：https://huggingface.co/BAAI/bge-small-zh-v1.5
FastEmbed：https://qdrant.github.io/fastembed/
ONNX Runtime：https://onnxruntime.ai/
CrossEncoder：https://www.sbert.net/
tiktoken：https://github.com/openai/tiktoken
参考 LlamaIndex：https://developers.llamaindex.ai/python/framework/

## Slide 11
02 技术选型
Operate 与公共底座：动作可核对，任务可恢复
MVP 采用单实例持久状态，所有外部副作用保留原操作身份
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
11 / 22
处理模块 | 采用路线 | 比较的技术 / 路线 | 选择理由与代价
内部控制循环 | Python 领域控制器 按当前状态判断与核对 | Kubernetes controller-runtime / CRD | 参考 Reconcile，复用 P3 对象 无需集群控制面，规则需自行验证
任务与事件 | SQLite 事务 + 持久 Task Outbox / Inbox 可靠交接 | Temporal 工作流 独立队列与数据库 | 业务记录和待办一起提交 自行维护租约、重试、幂等与恢复
授权与观测 | 统一授权检查、版本屏障 持久 Trace / 日志、健康探测 | 各模块独立鉴权 内存状态 / 外部日志 | 恢复仍能查事实、权限和原动作 需明确外部身份映射及监测适配
采用 SQLite www.sqlite.org/
参考控制器模式 github.com/kubernetes-sigs/controller-runtime
备选 Temporal docs.temporal.io/
Notes: Operate 参考 Kubernetes controller-runtime 的 Reconcile 思路，但采用 Python 领域控制器，不把每条记忆变成 CRD。公共底座使用 SQLite、Task、Outbox/Inbox，在单实例 MVP 中把事实提交和后续交接放入同一事务。外部 P2 操作不属于本地事务，必须单独核对。Temporal 或队列加独立数据库是演进选项，需要迁移任务历史、租约和业务身份；依赖清单包含 Celery/Redis 不等于当前统一主链由 Celery 调度。身份、租户范围、授权和当前版本在发起与返回前复核。多副本、高写并发和跨实例恢复应重新评估存储与调度方案。日志和 Trace 服务诊断，不能替代持久事实。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/host.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/tasks.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/foundation/storage.py
采用 SQLite：https://www.sqlite.org/
参考控制器模式：https://github.com/kubernetes-sigs/controller-runtime
备选 Temporal：https://docs.temporal.io/

## Slide 12
02 技术选型
接入、P2 与部署：固定协议和运行边界
应用使用统一入口，底层实现经适配器接入，版本与配置随交付锁定
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
12 / 22
处理模块 | 采用路线 | 比较的技术 / 路线 | 选择理由与代价
应用 / Agent 接入 | FastAPI + Uvicorn 统一 HTTP / OpenAPI | Flask / 手写 HTTP 多模块分散入口 | 结构化校验、异步接口和统一状态 仍需定义身份、超时与幂等语义
P2 数据与动作 | gRPC + Protobuf 客户端 对象、向量、关系和动作适配 | 另建 REST 协议 绕过 P2 直连存储 | 复用共享协议，保持 P2 责任边界 补齐业务字段、错误与结果映射
MVP 运行交付 | 单实例服务 + 持久卷 Docker Compose 约定环境 | 多副本 Kubernetes 手工散装进程 | 先固定启动、探测、备份与回滚 不承诺多副本高可用，需演练恢复
FastAPI fastapi.tiangolo.com/
Uvicorn github.com/Kludex/uvicorn
gRPC grpc.io/docs/languages/python/
Protobuf protobuf.dev/
Docker Compose docs.docker.com/compose/
Notes: 应用侧采用统一 FastAPI 入口，由 Uvicorn 运行。P2 侧共享 Protobuf 并生成 gRPC 客户端，具体方法不能绕过业务租户、内容版本、模型空间和原操作查询契约。正文经 P2 对象能力，向量通过 P2 约定的正式路径；SQLiteVectors 是本地替代，Milvus 是适配和独立验证路线，不能未经范围确认替换 P2。关系远程接口需要显式映射。MVP 交付采用约定环境中的单实例与持久卷，以 Compose 固定启动和依赖配置。现有 Compose 冒烟入口与新的统一服务仍应做一致性核对，本方案不把旧脚本存在视为可直接上线。身份提供方按公司入口接入，P3 自己维护业务租户与授权规则。 本轮补充比较 Flask。统一结构校验、异步请求和接口文档采用 FastAPI 路线；这属于工程适配取舍，不是与 Flask 的吞吐实测排名。比较依据：https://flask.palletsprojects.com/en/stable/
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/application.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/client.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/host.py
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/integration/test_compose_stack.py
FastAPI：https://fastapi.tiangolo.com/
Uvicorn：https://github.com/Kludex/uvicorn
gRPC：https://grpc.io/docs/languages/python/
Protobuf：https://protobuf.dev/
Docker Compose：https://docs.docker.com/compose/

## Slide 13
03 测试设计
测试原则：先规定业务预期，再生成用例
以 PRD 和流程状态为依据，逐项拆成可执行断言
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
13 / 22
01 以业务结果为准
核对正文、来源、当前版本和权限，不能只检查返回 200。
02 区分状态与完成
已保存、当前可用、长期就绪分别断言；受理不等于生效。
03 覆盖正常、边界和故障
在处理前、提交中、返回前改变条件，检查超时、重放与重启。
04 贯穿不可破坏的约束
旧版 / 删除 / 越权内容不交付；同一副作用不重复发生。
05 分开验证层级
本地、模拟、真实 P2 分别出结论，缺环境的真实项记为未执行。
06 结果必须能复现
固定版本、数据、模型与配置，关联请求、任务、动作和复测记录。
每条用例至少包含：前置数据、动作、预期结果、失败条件和证据。
Notes: 这里给出测试设计原则，不把完整 TC 清单当作已经完成。开发与测试先把 FR 对应到流程状态和业务不变量，再拆正常、边界、故障、恢复和权限变化组合。预期来自 PRD、契约和经评审的规则，不能复制代码当前行为当标准。每条用例有前置状态、输入动作、可观察结果、失败条件、清理与证据关联。断言同时覆盖输出内容、持久状态和任务副作用。用例按风险优先：越权、数据丢失、旧事实返回和未知动作重复执行优先于一般体验项。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/contracts/p3/test_qualification_contracts.py
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md

## Slide 14
03 测试设计
测试实现：分层复用数据和断言
pytest 组织用例与隔离环境，持续集成先跑快速验证，候选版本跑完整验证
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
14 / 22
层级 | 怎样实现 | 保留什么证据
单元 / 契约 | pytest 参数化输入、状态和错误 用 fixture 隔离身份、时间与 Provider | 结构 / 版本 / 权限断言 错误类型与状态迁移结果
P3 跨模块 | 真实 HTTP 边界、持久任务和临时数据 通过公开接口观察，增加进程重启 | 保存到召回的连续业务结果 任务 / Trace / 数据恢复关联
依赖一致性 | 同一数据和业务预期 分别接本地、模拟与真实 P2 | 三个环境分别报告 适配差异、真实未执行项
质量 / 运行 | 固定标注集、负载与机器 专用评测、压测和持续运行脚本 | 样本级错误、分位延迟、吞吐 24h 资源 / 积压 / 未决动作
每次提交做快速检查；持续回归覆盖业务链路；候选版本补齐真实依赖与长稳
pytest docs.pytest.org/en/stable/
持续集成 GitHub Actions docs.github.com/en/actions
Notes: 实施上沿用 pytest、pytest-asyncio、Ruff、Mypy 与 GitHub Actions。相比逐次手工演示和独立临时脚本，统一 fixture、参数化用例和报告更易复现和回归；仍需维护数据与预期。已有 contracts、runtime/flows、integration 目录、StatefulVectorSimulator 和客户端桩是可复用素材。下一步把 Provider 一致性场景抽为公共业务断言，分别传入 local、simulated、real 适配。真实配置缺失时生成明确 not_run 清单，不能借助全局 skip 把发布门槛变绿。现有 CI 工作流不等于这些新增分层门槛已经配置完成。质量和吞吐由专用脚本测量，pytest 负责可重复组织，不能拿单元测试数量替代质量。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/pyproject.toml
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/.github/workflows/ci.yml
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/integration/test_continuous_service.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/recall/test_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/contracts/p3/test_qualification_contracts.py
pytest：https://docs.pytest.org/en/stable/
持续集成 GitHub Actions：https://docs.github.com/en/actions

## Slide 15
03 测试设计
测试设计示例：预算更正与删除
同一业务链路同时检查正确结果和禁止发生的结果
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
15 / 22
保存 20 万
跨会话召回
更正为 15 万
删除后重查
分别观察保存、当前可用
与长期就绪
内容来自获准来源
返回正确版本
新召回使用新值
旧结果重新取也须复核
新查询、旧结果、迟到任务
均不能交付删除正文
测试数据
两租户、两用户、两会话；保留原文、来源与预期版本。
插入变化
未授权访问、索引未就绪、提交前撤权、处理中重启。
同时断言
正确内容能返回；旧、删除、越权内容不能返回。
Notes: 准备 tenant-a 与 tenant-b、两个用户和两个会话。第一会话保存预算 20 万，分别观察保存结果、Working 当前可用和长期就绪。只有达到对应就绪状态，第二会话才验证长期召回及来源版本。随后明确更正为 15 万，新召回应使用新值，旧召回结果再次获取也要按当前状态复核。删除后新查询、旧结果重放和迟到任务都不能交付正文。并行插入未授权身份、索引未就绪和提交前撤权等条件。稳定事实提取质量与规则正确性分层验证：先用受控输出验证流程，再用真实模型验证中文含义，不用 Mock 的正确句子证明模型理解正确。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/integration/test_continuous_service.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/recall/test_provider.py

## Slide 16
03 测试设计
P2 联调：同样业务预期，核对真实效果
先确认接入条件，再逐链路扩大范围，故障恢复与正常流程一起验证
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
16 / 22
验证阶段 | 执行重点 | 必须观察到什么
接入前：契约一致 | 协议版本、租户、内容 / 模型空间 错误、超时、幂等及原操作查询 | 本地与真实适配字段含义一致 不支持的能力明确登记
首条真实链路 | 保存正文、索引写查、长期召回 核对实际正文、版本和来源 | 查询得到可验证的当前内容 不能只凭写入回执标为就绪
完整业务与隔离 | 更正、删除、关系变化、动作交接 跨租户、共享撤销和旧结果重放 | 旧 / 删除 / 越权内容不交付 真实动作可核对，读取路径有效
故障与恢复 | 写后丢回执、部分写入、读回不符 依赖恢复、进程重启、迟到结果 | 保留原操作编号查询与读回 不重复副作用，不假报成功
没有 P2 时先验证模拟状态；真实 P2 可用后，重新验证实际存取、隔离与动作
Notes: 准入包括明确的 P2 联系人、协议与服务版本、可用端点、租户身份、受控数据、重置方法以及已约定动作目标。不要把普通 Object/Vector gRPC 方法与完整业务契约画等号。先完成正文写入到长期召回首链，再扩展更正、删除、关系和真实执行。丢回执要查询原操作，get_projection/目标读回用于核对实际目标，二者不是同一个检查。模拟器的 not_found 不能自动说明无副作用，也不能作为重建动作编号的依据。跨接口连贯性、并发和真实物理介质必须在真实环境补证。任一阻断缺陷由对应 P3 开发或 P2 方修复，对接人维护同一个问题单并跟踪复验。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/client.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/simulator.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/recall/test_provider.py
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md

## Slide 17
03 测试设计
质量、性能与长稳：先固定测量条件
沿用 PRD 目标，功能结果和运行指标分别出证据
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
17 / 22
验收对象 | 目标 / 判定原则 | 怎样测量
内容与检索质量 | 来源、数字、否定和条件不失真 覆盖更正、冲突与负样本 | 冻结标注集与评分规则 报告检索命中、事实保真和失败样本
正文压缩 | 压缩 ≥ 5 倍且质量通过 | 比较同批真实保存字节 压缩失败与保真问题单独记录
当前记忆核心读写 | P99 < 10 ms | 固定硬件、负载、并发与冷热比 完整 Recall 时延另测，不混为一项
有效语义计算 | ≥ 2000 条 / 秒 | 固定模型、输入长度、批次和硬件 统计实际计算，不把缓存命中计入
基础调度 | 规则正确率 100%，错误降层 0 | 按固定规则回放，核对真实目标 额外测前后台竞争与恢复
MVP 长稳 | 最终候选连续 ≥ 24 h | 固定真实依赖，记录错误 / 积压 / 资源 影响运行的修复后重新计时
Notes: 这些是待验证的目标，不是现有性能结论。质量维度应在测试基线阶段固定样本与评分规则，尤其是数字、否定、条件、引述和来源。P99 核心读写、完整召回端到端时延和语义编码吞吐属于不同测量对象。并发、输入长度、硬件、模型空间和热冷比例都要写进报告，失败与超时请求不能从分母移除。MVP 长稳至少 24 小时，Final 的 72 小时不混入本轮承诺。压缩需要同时达到字节比与质量门槛，模型或性能目标未满足时记录差距并处理，不能默认豁免。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/里程碑与交付/P3方案与进度评审_20260929/MVP完整交付计划_20260929.md

## Slide 18
03 测试设计
验收标准：按证据逐级进入下一阶段
测试提供结果，技术负责人组织阶段验收，业务方完成 UAT 签收
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
18 / 22
验收层级 | 通过条件 | 结论与签收责任
功能与真实集成 | 约定 P0 业务、边界、隔离和恢复通过 P2 / 模型 / 身份实际路径有证据 | 对应测试出报告 陈凯组织技术验收
系统验收 | 质量与性能达标，最终候选 ≥ 24h 阻断缺陷修复并复测，部署恢复演练通过 | 测试执行，开发修复 陈凯确认准入
业务 UAT | 真实业务必验场景全部通过 更正删除、隔离、故障与交付运行可复现 | 业务验收代表签收 测试见证并归档
发布交付 | 服务、配置、模型与证据同版本 备份、回滚、监测和运行接手完成 | 陈凯组织发布 运行接手人确认接收
阻断缺陷清零并复验；一般遗留项须写明接受条件和修复期，日期到达不自动通过
Notes: 验收与任务分配分开。这里规定允许前进的证据，不把人员分工当作完成。功能验收包括真实提供方和调用方链路；系统验收包括质量、性能、最终候选至少 24h 长稳及恢复演练。UAT 使用真实候选系统，由业务代表签收，测试通过不能自动代签。缺陷严重度中的 P0/P1 必须清零并复验；P2/P3 一般缺陷按业务接受条件记录，这里的 P2 缺陷等级与 P2 存储模块不同。每份结论登记范围、版本、日期、环境、实际结果、缺陷和复验关联。正式交付资料与运行版本一致，范围未实现或依赖未验不得用模拟结果关闭。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx

## Slide 19
04 时间节点
MVP 时间规划：实现、测试和联调并行
12/01 为目标；下列细分节点为排期建议，真实 P2 以 10/10 可接入为前提
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
19 / 22
9/30
10/10
10/24
11/07
11/21
12/01
方案与接口
P0 实现
测试设计 / 回归
P2 联调
质量 / 性能 / 部署
系统验收与修复
业务 UAT / 交接
发布交付
基线
P0 实现与补齐
设计
自动回归贯穿实现、修复和 UAT
模拟
真实首链与完整联合回归
质量 / 性能基线与部署恢复准备
首验 24h
修复复测
UAT 交接
发布
系统验收与修复 14 天 业务 UAT 7 天 发布缓冲 4 天
均为日历窗口，假期按实际出勤核算。P2 延期需重排真实链路及交付预期，保留验收窗口。
Notes: 沿用 12 月 1 日 MVP 目标。9/30—10/09 固定最小范围、接口、模型和数据口径、测试原则及环境责任，假期按实际出勤安排。10/10—11/06 同步推进 P0 实现与联调，10/16 检查首链阻塞，10/23 交首轮真实闭环。测试设计从第一阶段开始，自动回归贯穿实现、修复和 UAT，质量性能与部署基线从十月同步准备。11/07—13 做系统首验和 24h 长稳，11/14—20 修复并对最终候选复测。11/21—27 业务 UAT 与交接，11/28—12/01 只做发布检查和缓冲。若 P2 晚于前提，继续本地和模拟验证，但重排受影响的真实链路与交付预期，保留验收和修复窗口。
讲述时间建议：2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/里程碑与交付/P3方案与进度评审_20260929/MVP完整交付计划_20260929.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md

## Slide 20
04 时间节点
关键节点：交付物和退出条件一起固定
每个节点有可检查的产物，关键依赖延期时重新计算后续日期
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
20 / 22
节点 | 交付物 | 进入下一阶段的条件
10/09 设计与环境基线 | 模块路线、最小接口、测试原则 数据 / 模型 / 环境口径、责任清单 | 关键契约可执行 真实 P2 接入条件与联系人落实
10/16 检查 10/23 首链 | 真实保存、长期化和召回证据 差异清单、首轮质量 / 性能基线 | 首链结果可复现 阻塞已归属并给出处理节点
11/06 联合候选 | P0 完整联合回归 质量 / 性能基线、部署恢复首演 | 关键业务和依赖通过 候选版本固定，具备系统首验条件
11/20 系统退出 | 首验、缺陷修复及最终候选复测 质量 / 性能、24h 和恢复报告 | 阻断缺陷清零 完整测试证据允许进入 UAT
11/27 签收 12/01 交付 | 业务 UAT、运行交接与发布包 版本、配置、数据及证据清单 | 必验签收，运行接手 前序门槛通过后发布
P2 不可用时继续本地 / 模拟任务；真实联调项保持未通过，保留验收和修复时间
Notes: 设计基线不是花整个十月重建接口，而是用现有契约收敛少量关键差异。10/16 是早期检查点，用来暴露环境和语义缺口；10/23 才是首轮真实闭环证据节点。所有预期都要注明 Provider 和环境类型。11/06 的候选必须具备系统验收条件，不能把首次完整集成压到 11 月下旬。11/20 和 11/27 分别完成技术系统门槛及业务签收。发布缓冲不承接首次联调或首次质量测试。若关键资源晚到，陈凯组织调整计划，不把原目标日期写成已经确认的新承诺。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/里程碑与交付/P3方案与进度评审_20260929/MVP完整交付计划_20260929.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md

## Slide 21
04 时间节点
任务分工：实现、测试、外部交付各有责任
沿用现有分工；测试负责验证与对接，P3 和 P2 分别修改自己的实现
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
21 / 22
范围 | 实现责任 | 测试 / 对接责任 | 应交付的结果
Recall / 编码 | A 流程开发岗 | 肖宇 | 编码、检索与组包实现 环境、用例、P2 检索联调证据
Remember | 杨鹏通 | 赵旭东 | 保存、加工、版本和索引发布 正文 / 写入契约与回归证据
Operate | 沈佳隆 | 谭旭梁 | 决策、动作、核对与恢复 故障模拟和 P2 执行验证
RF 公共底座 | 陈凯定规则 每项指定一名开发 | 三位测试按流程验证 | 授权、任务、事件、日志和恢复 跨模块接入及相应验证
P2 / 身份依赖 | 对应外部提供方 | 对应流程对接人 | 服务、权限、协议和真实环境 缺陷由所属提供方修复
上线 / 业务接手 | 陈凯组织 运行接手人执行 | 业务代表签收 测试见证 | 部署、备份、回滚、监测 同版本材料与签收记录
10/09 前由陈凯落实 A 开发岗、RF 各任务实现人、P2 联系人及运行 / 业务接手人
Notes: 项目现有七人结构为陈凯、三位流程开发及三位测试与 P2 对接；A 开发姓名在原分工表未填写，因此不编造姓名。肖宇、赵旭东和谭旭梁同时负责对应测试、环境和 P2 对接，不额外虚构三套人。P3 内部接口由提供方与消费方开发协作，陈凯协调；测试人员提供用例与结果。RF 架构归陈凯，具体代码逐项指定唯一开发人。P2 团队与身份提供方承担自身服务实现，P3 适配由对应开发负责。运行和业务代表是交付所需外部角色。10/09 落实角色为本方案的派工节点，责任表不表示这些任务已经完成或已经获得外部承诺。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md

## Slide 22
04 时间节点
上线交付：发布可运行版本，交接恢复能力
11/21—27 完成 UAT 与交接；11/28—12/01 发布检查与缓冲
2026.09.29 P3 MVP 项目落地方案 V3.0
22 / 22
冻结候选
备份与任务处理
部署与探测
业务冒烟
运行接手
版本、配置
模型指纹
备份可恢复
在途任务有去向
live / ready
依赖与 Worker
保存、召回
更正与删除
监测、恢复
支持联系人
异常处置
探测或关键业务失败时暂停切换，回退已验证版本并按演练方案恢复数据。
交付包
运行服务与接入说明、测试和复验记录、部署恢复手册、业务签收与接手记录。
Notes: 上线流程先固定候选版本、镜像或安装包、配置及模型指纹，再按既定策略排空或保留在途任务并完成可恢复备份。部署后检查 live、ready、依赖与后台工作状态，执行保存、当前读取、长期召回、更正删除的关键业务冒烟，不能只检查页面打开。验证通过后由运行角色接手监测、备份、故障处置和支持联系人。失败则暂停对外切换，回退演练过的版本，并按兼容的数据恢复方案处理，不把未知副作用重新发起。MVP 交付包包含运行服务、配置和接入说明、功能/集成/质量/性能/24h证据、缺陷复验、部署恢复回滚手册及业务签收。后续 Final 的生产扩展和 72h 不混同本次 MVP 完成。
讲述时间建议：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md