## Slide 1
AetherBrain P3
P3 业务流程
与落地方案
业务怎样运行，方案怎样实现，项目怎样交付
2026 年 9 月 29 日 V4.1
Notes: 今天先说明 P3 解决的业务问题以及整体流程，再说明我们准备怎样把方案做成可以交付的服务。汇报分为流程设计、方案与技术选择、测试与验收、时间节点四部分。判断方案的依据是：是否覆盖实际业务，实施路线是否可行，验证是否充分，交付责任是否清楚。
建议讲述：0.4 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md

## Slide 2
汇报目录
四部分说明 P3 怎样落地
P3 业务流程与落地方案 V4.1
02 / 19
01
流程设计
业务场景、系统框架与 P2 协作
03—09
02
方案与技术选择
选择理由，以及从设计到实现的路径
10—11
03
测试与验收
怎样验证业务，怎样判断可以交付
12—15
04
时间节点
阶段交付、责任分工与上线安排
16—19
Notes: 先讲业务要达到什么结果，再讲采取什么实施方案，接着说明如何证明方案有效，最后讲计划与协作。整个过程用预算从 20 万更正为 15 万这一场景贯穿。
建议讲述：0.6 分钟
依据：

## Slide 3
01 流程设计
项目目标：跨会话使用当前有效的记忆
服务应用、Agent 和 P4，连接分散在对话、任务和文档中的信息
P3 业务流程与落地方案 V4.1
03 / 19
让后续任务能找到、读懂并正确使用已有信息
持续可用
换一次会话，仍能找到相关记忆和原始来源
保持当前有效
更正后用新版本，删除或撤权按相应范围停止交付
结果可以追溯
交付内容有来源，未就绪或读取失败有明确状态
P3 交付记忆材料和来源，由上层应用组织最终回答。
Notes: P3 的价值是让已经产生的信息可以在后续任务里持续使用。它不仅要存得下来，还要区分当前有效的版本、允许使用的范围，并说明材料来自哪里。应用或 Agent 用 P3 返回的材料完成回答和任务。项目目标包括内部维护与恢复，使服务在任务重试和进程重启后仍能继续工作。
建议讲述：1.1 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md

## Slide 4
01 流程设计
业务场景：预算信息的一次完整生命周期
以“预算 20 万，后来更正为 15 万”为例
P3 业务流程与落地方案 V4.1
04 / 19
保存信息
记录预算 20 万
保留来源与权限
再次使用
换一次会话
仍可找到相关材料
更正内容
预算改为 15 万
后续使用新版本
删除或撤权
删除后停止交付并清理
撤权仅限制被撤权方
用户看到的结果
保存有状态，召回有来源，更正和删除会影响后续使用
系统持续完成的工作
后台加工、版本维护、检索准备、访问调度与失败恢复
后面的架构、测试和验收，都围绕这条业务链判断是否有效。
Notes: 用户第一次保存预算 20 万。适用的当前任务内容可以先使用，后台继续准备长期检索。跨会话请求时，系统取回相关且有效的材料。预算更正为 15 万后，旧版本不能继续作为当前预算交付。删除后，新查询和旧结果重取均不再交付相关正文，后台继续清理。撤权后，仅停止向被撤权方交付，其他有效授权仍可使用。外部身份撤销按双方约定的生效时间验证。物理清理可以在后台推进，但停止交付不能等待全部清理结束。
建议讲述：1.4 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md

## Slide 5
01 流程设计
业务框架：存储与召回由内部维护支撑
按业务责任分工，共同组成一套记忆服务
P3 业务流程与落地方案 V4.1
05 / 19
应用 / Agent / P4：保存信息或请求记忆
Remember 记忆维护
保存来源、内容与当前版本
Recall 记忆召回
核对材料，组织并交付上下文
资格与正文
Operate 内部运行
依据保存与使用记录，调整访问准备并核对结果
共同保障：身份权限、持久任务、日志与恢复
P3 管理事实是否可用，P2 提供底层存取与约定的执行能力。
Notes: 应用决定何时保存信息、何时请求记忆。Remember 负责来源、版本和内容的维护，Recall 负责为一次请求组织可用材料。存储变化和实际使用记录交给内部 Operate，结合当前状态调整访问准备并核对执行结果。统一身份、任务和恢复机制支撑三条流程。P2 为各流程提供实际存取和约定的控制能力，不能替代 P3 判断一条事实是否当前有效。
建议讲述：1.6 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/架构设计/P3全景流程_Excalidraw/P3_整体架构与完整流程.excalidraw

## Slide 6
01 流程设计
Remeber记忆形成：先可靠保存，再准备长期使用
保存、当前任务可用、长期检索就绪分别表达
P3 业务流程与落地方案 V4.1
06 / 19
对话、任务、文档
核对身份与来源
可靠保存并登记待办
返回保存状态
当前任务记忆
符合条件即可使用
长期记忆
后台按需加工并核验
先支撑当前工作
确认可检索、可读后发布就绪
后台加工失败时保留原始记录，更正或删除后阻断旧版本继续使用。
Notes: 保存时检查身份、来源和重复请求，确认原始内容可靠保存。适用的当前任务记忆可以先用于当前工作。需要长期复用的内容，在后台获取固定版本、解析分块，并按需要抽取和压缩。模型生成候选后还要审核来源与内容，写入检索表示并核验，才能宣布长期检索就绪。不是每条记忆都必须经过全部加工步骤。任务可恢复，但旧版本或已删除内容不能因为迟到的后台结果重新生效。
建议讲述：1.6 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/content.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/model_provider.py

## Slide 7
01 流程设计
Recall记忆召回：交付能使用、可追溯的材料
找到相似内容之后，还要核对版本、权限与来源
P3 业务流程与落地方案 V4.1
07 / 19
明确请求范围
根据任务、身份
和指定来源选路
寻找相关记忆
检索当前记忆
或长期记忆
核对有效性
读取准确正文
检查版本与权限
组织并交付
保留必要上下文
附来源和结果状态
预算更正后
新请求使用 15 万，旧索引命中仍需重新核对
某个来源不可用
说明缺失或受限的范围，避免把读取失败当作没有内容
交付前再次复核，避免处理过程中发生的删除或撤权被遗漏。
Notes: 先判断要查哪些来源以及当前身份是否允许使用。检索获得候选之后，需要去掉不适用的版本、读取准确正文，再组织成有来源的材料。仍然有效但彼此冲突的内容要保留必要限定，不随意删去否定、数字和条件来压缩长度。交付前再核验一次，回应处理中发生的删除和撤权。返回的结果区分可用、正常空以及来源失败等情况，上层据此继续处理。
建议讲述：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx

## Slide 8
01 流程设计
Operate内部运行：根据使用情况持续调整访问准备
让常用内容更易访问，同时维护版本、权限和恢复能力
P3 业务流程与落地方案 V4.1
08 / 19
观察业务变化
保存、读取记录
及当前资源状态
形成调整方案
按规则判断
保持或调整位置
执行并跟踪
保留原动作身份
检查目标与进度
核对实际结果
确认内容可读
再更新读取位置
执行成功但回执丢失
查询原动作和实际结果，避免重复执行
调整访问层级
改变存取准备，不改变事实内容和使用权限
动作完成以实际效果为准，失败或结果未知时保留记录继续恢复。
Notes: Operate 是内部持续运行机制。它依据存储与读取历史、当前有效性和资源情况决定访问准备。一次操作可能耗时或遇到超时，所以发起前保留动作身份，执行后核对目标内容和可读性，再交接读取地址。热、温、冷描述访问准备，与工作记忆、经历记忆和语义记忆的业务分类不同。MVP 覆盖基础规则与约定动作，具体存储介质和执行范围在联调基线中明确。
建议讲述：1.4 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/host.py

## Slide 9
01 流程设计
P2 Mock 具体怎么模拟
在本地保存数据与操作记录，按测试脚本改变状态和返回结果
模拟哪部分 | 现在具体怎么做 | 怎样检查结果
正文存取 （本地服务） | 用 SQLite 保存正文和校验值 按编号读取，支持分段读和删除 | 重启后仍能读回原文 同编号禁止覆盖不同正文
向量状态 （契约测试） | 保存向量、目标版本和操作记录 脚本控制“已接收”变为“可检索” | 核对写入状态与原始数据 删除后旧请求不能恢复数据
分层调度 （独立演示） | 在内存保存层级、容量和动作 脚本推进后复制热副本或切换层级 | 读取副本并核对校验值 容量不足或版本变化则失败
故障示例：写入后丢回执，怎样检查恢复
① 写入记录后
主动抛出超时
② 重建模拟器
查回原操作
③ 重复写入
返回同一操作
④ 放开检索可见
核对已存数据
当前按模块模拟，尚未合成覆盖全部 P2 接口的统一 Mock 服务。
P3 业务流程与落地方案 V4.1
09 / 19
Notes: 这里讲目前代码怎样模拟 P2。三类替身分别用于本地服务、契约测试和独立调度演示，并非一个已经覆盖所有 P2 接口的统一服务。
正文替身把正文和 SHA-256 校验值写进独立 SQLite 文件，按对象编号读取，支持字节范围读取和删除。相同编号重复保存相同内容不会新增对象，换成不同内容会报错。重新建立实例后仍能读回原文，也能主动设置不可用来模拟存储故障。
向量状态模拟器保存目标身份、版本、向量数据、操作编号和幂等键。写入先显示已接收，检索可见标记保持关闭。测试脚本明确推进后，查询才显示可检索。它验证写入、状态查询、删除和迟到写入屏障，不计算真实向量相似度。
Operate 独立演示把正文、基础层级、热副本、剩余容量和动作保存在内存里。提交动作只进入运行中，测试驱动推进动作后才复制热副本、调整基础层级或删除热副本。随后读取内容并检查校验值；容量不足、版本变化和执行失败都可以模拟。
用页面下方的现有向量测试举例：先把向量和操作记录写入数据库，再主动抛出超时，模拟写入成功但回执丢失。测试重新建立模拟器，用原幂等键查回同一操作。重复提交得到同一个操作编号。此时仍不可检索，脚本显式开放检索可见后，再核对保存的数据。这里的重建是同一数据库上的实例重建。
现有对应专项测试本次重跑 4 项通过，仅证明上述本地模拟行为。
建议讲述：1.8 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/basic/sqlite_p2.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/simulator.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/operate/standalone/mock_p2.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/recall/test_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/test_operate_standalone.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/runtime/flows/test_remember_v3.py

## Slide 10
02 方案与技术选择
方案选择：围绕业务规则决定采用路线
复用成熟基础能力，由 P3 掌握事实、权限和交付判断
P3 业务流程与落地方案 V4.1
10 / 19
环节 | 采用路线 | 比较与取舍
内容加工 | 按类型解析，模型辅助提取 P3 审核后保存正式记忆 | 整体交给通用记忆框架仍需补业务规则 保留来源、版本、更正和删除的控制权
相关记忆检索 | 本地语义模型寻找候选 P3 核验并组织材料 | 先采用可复现的本地编码基线 与远程服务比较质量、时延和资源开销
服务运行 | 单实例模块化服务 共享持久任务与恢复机制 | MVP 先控制部署和联调复杂度 多副本扩展时重新评估存储与调度
采用路线要经过业务质量和运行验证，框架本身不替代项目验收。
Notes: 方案把通用能力和业务控制分开。文档解析使用专用组件，模型辅助抽取与压缩，但事实提交、版本、权限由 P3 处理。现有模型适配采用自有请求逻辑，不能因类名而称整个框架已接管。检索以 BGE 本地模型及 ONNX 运行方式形成可复现基线，并对材料做业务复核。服务采用统一入口、模块化职责与持久任务，便于 MVP 部署和恢复。与通用记忆/RAG 框架、远程语义服务、多微服务方案的比较来自需求适配分析，不是已完成的性能排名。正式模型与质量口径仍需通过代表性数据验证后固定。技术资料链接保存在备注中，仅供追溯。
建议讲述：1.7 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/remember/model_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/host.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/runtime/flows/application.py
FastAPI：https://fastapi.tiangolo.com/
BGE：https://huggingface.co/BAAI/bge-small-zh-v1.5
ONNX Runtime：https://onnxruntime.ai/
SQLite：https://www.sqlite.org/
LangMem 比较：https://langchain-ai.github.io/langmem/
LlamaIndex 比较：https://developers.llamaindex.ai/python/framework/

## Slide 11
03 测试与验收
测试设计：从业务预期生成检查场景
先明确怎样算正确，再覆盖正常、边界和故障情况
P3 业务流程与落地方案 V4.1
12 / 19
01
检查业务结果
核对内容、来源、当前版本和权限
02
覆盖状态变化
保存、更正、删除、撤权和处理中的变化
03
覆盖异常恢复
超时、重复请求、丢回执和处理中重启
04
分层记录结论
本地、模拟、真实环境各有结果和未执行项
05
保证可以复现
固定版本、样例和运行条件，保留失败与复测记录
每个场景写清：前置数据、操作、预期结果、失败条件和证据。
Notes: 当前先确定测试设计原则，不用一张看似完整的用例清单代替真实准备。按业务流程和状态转换拆场景，检查用户最终拿到什么结果。正常流程通过之后，还要覆盖边界和故障，包括操作已经完成但响应没有收到。开发侧做模块自测，测试侧按公开接口和连续业务验证，之后在真实依赖下重新执行。测试数据、执行条件和缺陷复测必须可追溯，测试数量不等于业务质量。
建议讲述：1.6 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/.github/workflows/ci.yml

## Slide 12
03 测试与验收
测试示例：更正和删除怎样验证
同一条预算业务，同时检查应该发生和不能发生的结果
P3 业务流程与落地方案 V4.1
13 / 19
执行场景 | 预期业务结果 | 重点补充的异常检查
保存 20 万 | 有保存确认，保留原文与来源 长期未就绪时状态如实表达 | 重复提交、后台失败 处理中重启
更正为 15 万 | 后续使用新版本 旧结果重新获取仍需复核 | 旧索引命中、迟到加工 更正与召回同时发生
删除或撤权 | 删除后停止交付并后台清理 撤权后仅停止向被撤权方交付 | 旧结果重取、跨用户访问 删除后迟到写入
执行后丢回执 | 查询原动作，核对实际结果 确认后继续处理 | 操作是否重复 未完成是否被误报成功
用两租户、两用户、两会话组织样例，固定来源与预期版本。
Notes: 先准备一组有明确正确答案的数据：两租户、两用户、两会话，预算原文和更正来源都保留。分别观察保存状态、当前任务可用与长期就绪。更正为 15 万后，验证新查询和旧结果重取。删除后，验证新查询、旧结果重取、旧索引和迟到任务都不再交付相关正文。撤权后，仅停止向被撤权方交付，并验证其他有效授权仍可使用。外部身份撤销按双方约定的生效时间验证。故障由测试主动控制，并同时核对实际数据和任务状态。相同预期适用于本地、模拟和真实 P2。
建议讲述：1.5 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/unit/recall/test_provider.py
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/tests/integration/test_continuous_service.py

## Slide 13
03 测试与验收
真实联调：先打通首条链路，再扩展范围
接口对齐、业务贯通与故障恢复共同进入验证
P3 业务流程与落地方案 V4.1
14 / 19
接入准备
环境、身份
样例与接口约定
首条真实链路
保存正文
后台准备与召回
完整业务回归
更正、删除、隔离
关系与调度
故障和运行验证
异常恢复、质量
性能与持续运行
每轮提交
实际业务结果、执行记录、问题归属和复测结果
发现接口差异
P3 和 P2 分别修复自身实现，对接人员跟踪关闭
用真实内容和实际效果判断贯通，连接成功或接口返回成功不足以验收。
Notes: 接入前先固定环境、身份、接口含义和可复现样例。先打通保存、后台准备、长期召回的最小真实链路，确认存入和取出的内容一致。再扩大到更正删除、跨租户与撤权、关系变化以及调度。随后验证丢回执、部分完成、依赖恢复与重启等故障，并测量质量与运行指标。对接人员提交复现材料，代码修改由相应 P3 或 P2 开发承担，不能因为能连接就称整个项目联调完成。
建议讲述：1.4 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/AgentJYS-main/src/aether_agent_memory/p2/client.py
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md

## Slide 14
03 测试与验收
验收标准：按业务、质量和运行逐项通过
测试提供证据，技术负责人组织验收，业务方完成签收
P3 业务流程与落地方案 V4.1
15 / 19
验收范围 | 必须证明什么 | 谁确认
业务与真实集成 | 保存、召回、更正、删除、隔离与恢复通过 约定的 P2、模型和身份链路有真实结果 | 测试出报告 技术负责人组织验收
质量与运行 | 达到约定质量和性能指标 最终候选连续运行至少 24 小时 | 测试测量 开发修复并复测
部署与恢复 | 部署、备份恢复、回滚和监测演练通过 关键业务在交付环境可复现 | 技术负责人 运行接手人
业务签收 | 业务必验场景通过 使用说明、限制和交接记录完整 | 业务验收代表签收 测试见证
阻断问题关闭并复验，日期到达不会自动满足验收条件。
Notes: 验收分开看业务正确性、真实集成、质量性能、运行恢复和业务签收。PRD 中已有的核心读写、有效语义计算、压缩和调度目标需在固定测量条件下验证，不能用单元测试通过代替。MVP 长稳按最终候选连续至少 24 小时执行，影响运行的修复后重新计时。完整 Recall 的端到端时延与底层核心读写指标分开。阻断缺陷必须修复并复测，一般遗留项也要有接受条件和关闭计划。
建议讲述：1.6 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md

## Slide 15
04 时间节点
MVP 时间规划：开发、测试与联调并行
以 12/01 交付为目标，细分排期为建议，真实 P2 以 10/10 可接入为前提
P3 业务流程与落地方案 V4.1
16 / 19
9/30
10/10
10/24
11/07
11/21
12/01
方案与接口
核心业务实现
测试设计与回归
P2 联调
质量、性能与部署
系统验收与修复
业务验收与交接
发布交付
基线
实现与业务补齐
设计
持续回归贯穿实现、修复和业务验收
模拟
首条真实链路与完整联合回归
质量、性能基线与部署恢复准备
首验 24h
修复复测
验收交接
发布
系统验收与修复 14 天 业务验收 7 天 发布缓冲 4 天
日历窗口按实际出勤核算。P2 延迟时重排真实联调及交付预期，保留验收和修复时间。
11/27
Notes: 9 月 30 日至 10 月 9 日固定最小业务范围、流程和接口约定、样例数据及环境责任。10 月 10 日至 11 月 6 日推进实现和真实联调，10 月 16 日检查首链阻塞，10 月 23 日交首轮真实闭环。测试设计从准备阶段开始，回归贯穿实现和修复。质量、性能与部署准备在十月同步开展。11 月 7 日至 13 日系统首验和 24 小时长稳，14 日至 20 日修复复测。21 日至 27 日业务验收与交接，28 日至 12 月 1 日发布检查和缓冲。这些是日历窗口，假期按实际出勤安排。若 P2 延迟，继续本地和模拟工作，重新排真实联调及交付预期，保留验收和修复窗口。
建议讲述：2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md

## Slide 16
04 时间节点
阶段节点：交付物和通过条件一起明确
每个节点都提交可检查的成果，支撑下一阶段继续推进
P3 业务流程与落地方案 V4.1
17 / 19
节点 | 要交付的结果 | 进入下一阶段的条件
10/09 设计与环境基线 | 业务范围、流程、接口约定 样例数据、测试原则和责任清单 | 关键约定可执行 真实依赖接入条件明确
10/23 首轮真实链路 | 保存、后台准备与召回的真实结果 首轮问题清单及质量观察 | 业务结果可复现 问题有负责人和处理节点
11/06 联合候选版本 | 核心业务联合回归 质量性能基线、部署恢复首演 | 关键业务和依赖通过 具备系统验收条件
11/20 系统验收完成 | 首验、修复与最终候选复测 持续运行和恢复报告 | 阻断问题关闭 允许进入业务验收
11/27 签收 12/01 交付 | 业务验收记录、运行交接 服务、配置、说明和发布包 | 业务签收、运行接手 前序条件满足后发布
Notes: 节点交付要能看、能运行、能核对。准备阶段交付业务与环境基线，首链阶段交付真实结果，联合候选阶段交付可进入系统验收的版本。系统退出时必须有最终候选的复测和持续运行证据。业务签收之后，交付同版本的服务、配置、说明和运行交接。某个节点因关键依赖无法满足时，要明确调整受影响的时间，不能取消后续验收来维持表面日期。
建议讲述：1.3 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md

## Slide 17
04 时间节点
协作分工：每类交付都有明确责任
方案、实现、测试、外部依赖与运行接手分别负责
P3 业务流程与落地方案 V4.1
18 / 19
责任角色 | 负责的事情 | 应交付的结果
总体负责人／陈凯 | 统一方案、范围、跨模块规则 协调依赖，组织阶段验收 | 设计与接口基线 任务安排、验收和发布结论
流程开发负责人 | 实现存储、召回、内部运行 完成自身适配与问题修复 | 可运行模块 自测、配置和修复记录
测试与 P2 对接人员 | 准备样例、环境与测试 组织对应流程联调和复测 | 测试与联调证据 问题清单与关闭记录
P2 等外部提供方 | 提供服务、权限和真实环境 修复外部实现问题 | 约定能力可用 接口说明及外部验证配合
业务与运行接手方 | 验证真实业务，接收运行职责 参与恢复与上线演练 | 业务签收 运行接手与支持安排
Notes: 沿用已有分工：陈凯统一架构与验收，Remember 开发由杨鹏通负责，Operate 由沈佳隆负责，Recall 的 A 开发岗需由陈凯落实。肖宇、赵旭东、谭旭梁分别负责 A、B、C 的测试、环境与 P2 对接。P3 自身代码由相应开发修改，P2 代码由提供方修改。公共底座的每项实现任务也必须指定唯一开发负责人，不能默认全落给总体负责人或测试人员。10 月 9 日前落实 A 开发岗、公共任务实现人、外部联系人和业务/运行接手人。
建议讲述：1.3 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md

## Slide 18
04 时间节点
最终交付：能运行、能验证、能接手
完成约定环境中的 MVP，并交接持续使用所需的能力与材料
P3 业务流程与落地方案 V4.1
19 / 19
固定交付版本
服务、配置
模型与依赖
上线前演练
备份恢复
部署、探测与回滚
验证关键业务
保存、召回
更正、删除和隔离
运行接手
监测、恢复
支持联系人与手册
交付包
运行服务、接入说明、测试记录、部署恢复手册和签收记录
发布异常时
暂停切换，回退已验证版本，按演练方案恢复数据与任务
目标是让甲方能够使用这套服务，并有证据判断它满足约定业务。
Notes: 交付终点包括可运行服务和可接手的运行安排。发布前固定服务与配置版本，完成备份恢复和回滚演练，再验证关键业务。交付材料与服务版本一致，包含接入使用说明、测试和复验记录、部署恢复手册、业务签收以及运行接手人。发布过程中关键业务或探测失败时暂停切换，按演练方案回退。这样才能把最初的业务想法落实为甲方可以使用和持续运行的项目成果。
建议讲述：1.2 分钟
依据：
E:/projects/codex/aether/交付成果/PRD版本/AetherBrain_P3_PRD_租户补全版_V1.3.docx
E:/projects/codex/aether/交付成果/测试与验收/UAT计划与记录.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/开发协作/13_项目任务分工表_20260923.md
E:/projects/codex/aether/交付成果/部署运行/P3_统一服务运行指南_20260926.md