## P2甘特图
P2项目甘特图
项目周期：2026-06-05—2027-06-30
范围：E1 向量引擎、E2 对象引擎、E3 图引擎及公共、联调、测试和验收工作
阶段 | 引擎/类别 | 任务 | 计划开始日 | 天数 | 计划结束日 | 阶段成果 / 说明 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01
第一阶段 项目启动与方案设计 | 公共 | 项目需求确认、范围澄清与实施计划 | 2026-06-05 | 16 | 2026-06-20 | 形成需求清单、范围边界及总体实施计划 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第一阶段 项目启动与方案设计 （30%） | 公共 | 总体架构、统一接口及开发验证环境方案 | 2026-06-10 | 21 | 2026-06-30 | 完成总体架构、接口边界和开发验证方案评审 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第一阶段 项目启动与方案设计 （30%） | E1 向量引擎 | E1功能范围与技术方案设计 | 2026-06-10 | 21 | 2026-06-30 | 明确数据模型、索引检索及接口方案 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第一阶段 项目启动与方案设计 （30%） | E2 对象引擎 | E2功能范围与技术方案设计 | 2026-06-10 | 21 | 2026-06-30 | 明确对象管理、读写访问及接口方案 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第一阶段 项目启动与方案设计 （30%） | E3 图引擎 | E3功能范围与技术方案设计 | 2026-06-10 | 21 | 2026-06-30 | 明确图数据、查询遍历及融合接口方案 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 | 公共 | 统一接口、公共组件及基础运行环境建设 | 2026-07-01 | 62 | 2026-08-31 | 形成三引擎共享的基础接口和开发验证环境 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E1 向量引擎 | E1数据模型、基础写入与存储能力 | 2026-07-01 | 46 | 2026-08-15 | 完成基础数据组织、写入和存储流程 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E1 向量引擎 | E1索引构建、查询与基础检索能力 | 2026-08-01 | 61 | 2026-09-30 | 完成基础索引、查询和检索能力 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E1 向量引擎 | E1接口完善、原型联调与性能基线验证 | 2026-09-15 | 47 | 2026-10-31 | 完成原型所需接口、联调和阶段性性能验证 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E2 对象引擎 | E2对象模型、元数据与基础管理能力 | 2026-07-01 | 46 | 2026-08-15 | 完成对象模型、元数据和基础管理流程 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E2 对象引擎 | E2对象读写、访问接口与基础兼容能力 | 2026-07-15 | 78 | 2026-09-30 | 完成对象写入、读取、删除、列举等基础能力 | 0 | 17 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E2 对象引擎 | E2接口完善、原型联调与稳定性验证 | 2026-09-01 | 61 | 2026-10-31 | 完成原型所需接口、联调和阶段性稳定性验证 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E3 图引擎 | E3图数据模型、存储与基础管理能力 | 2026-07-01 | 46 | 2026-08-15 | 完成节点、边、属性的数据组织和管理流程 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E3 图引擎 | E3基础图查询、遍历与接口能力 | 2026-08-01 | 61 | 2026-09-30 | 完成基础查询、遍历和接口能力 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E3 图引擎 | E3接口完善、原型联调与融合接口预留 | 2026-09-15 | 47 | 2026-10-31 | 完成原型所需接口、联调及后续融合能力接口准备 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | 三引擎 | 三引擎基础接口联调与原型集成 | 2026-10-01 | 61 | 2026-11-30 | 完成基础能力联调、部署集成和演示环境准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | 里程碑 | 最小原型系统交付与阶段演示 | 2026-12-01 | 5 | 2026-12-05 | 形成可运行的最小原型系统，完成阶段演示和评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E1 向量引擎 | E1检索能力增强、性能优化与稳定性完善 | 2026-12-06 | 85 | 2027-02-28 | 结合测试结果持续优化检索性能、稳定性和可用性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E2 对象引擎 | E2对象能力增强、性能优化与稳定性完善 | 2026-12-06 | 85 | 2027-02-28 | 结合测试结果持续优化吞吐、兼容性和恢复能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | E3 图引擎 | E3图查询增强及向量—图融合能力建设 | 2026-12-06 | 85 | 2027-02-28 | 完善图查询、遍历及融合查询能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | 三引擎 | 系统联调、混合测试与问题整改 | 2027-01-01 | 79 | 2027-03-20 | 完成系统级联调、功能测试、性能验证和问题整改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0
第二阶段 研发实施与集成验证 （60%） | 三引擎 | 预验收准备与阶段成果整理 | 2027-03-01 | 31 | 2027-03-31 | 完成预验收材料、阶段成果和交付内容梳理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
第三阶段 验收交付 | 三引擎 | 成果完善、问题收敛与版本冻结 | 2027-04-01 | 30 | 2027-04-30 | 完成交付版本确认及遗留问题收敛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
第三阶段 验收交付 （10%） | 三引擎 | 技术文档、部署说明与测试材料定稿 | 2027-04-15 | 46 | 2027-05-30 | 形成合同约定的文档、代码及测试材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0
第三阶段 验收交付 （10%） | 三引擎 | 最终验收、成果移交与技术支持 | 2027-05-31 | 31 | 2027-06-30 | 配合完成最终验收和成果移交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30

## P2计划说明
AetherEngine E1 / E2 / E3 客户版计划说明
阶段 | 计划周期 | 总体目标 | 主要工作范围 | 阶段成果 | 执行说明
第一阶段：项目启动与方案设计 | 2026-06-05—2026-06-30 | 完成需求确认、总体设计和实施准备 | E1/E2/E3总体方案、统一接口边界、实施安排 | 阶段方案及评审材料 | 以需求确认和方案评审结果为依据推进
第二阶段：研发实施与集成验证 | 2026-07-01—2027-03-31 | 完成三引擎核心能力建设、联调验证和预验收准备 | E1/E2/E3研发、公共能力、融合联调、系统测试、性能验证 | 阶段性代码、技术材料、测试和预验收成果 | 具体任务节奏、并行关系和实现路径可动态调整
第三阶段：验收交付 | 2027-04-01—2027-06-05 | 完成成果完善、最终验收和成果移交 | 版本收敛、文档整理、验收支持、成果移交 | 合同约定的代码、文档和测试材料 | 最终以合同约定的范围、指标及交付物为准
三引擎工作范围
引擎 | 工作范围 | 阶段安排 | 目标说明 | 交付形式 | 备注
E1 向量引擎 | 向量数据管理、索引检索、查询及相关优化 | 方案设计—研发实施—联调验证—验收交付 | 满足合同约定的功能和性能要求 | 代码、文档、测试材料 | 具体技术路线可根据实际验证结果优化
E2 对象引擎 | 对象数据管理、读写访问、元数据及相关优化 | 方案设计—研发实施—联调验证—验收交付 | 满足合同约定的功能和性能要求 | 代码、文档、测试材料 | 具体实现节奏可结合环境和测试情况调整
E3 图引擎 | 图数据管理、图查询、遍历及融合能力 | 方案设计—研发实施—联调验证—验收交付 | 满足合同约定的功能和性能要求 | 代码、文档、测试材料 | 融合能力和性能优化安排可动态调整
柔性执行原则：本计划为面向客户的总体阶段计划，用于说明项目推进方向和主要时间窗口，不作为单项任务的刚性完成承诺。项目实施过程中，各项工作的先后顺序、并行方式、阶段性交付内容及技术实现路径，可根据双方确认的需求、基础环境、接口条件、测试结果和项目实际进展进行合理调整；合同约定的项目范围、功能指标、交付成果和最终验收要求保持不变。