## Slide 1
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
P2 / P3 项目目标
可靠保存、准确取用、可追溯执行
01
P2 为应用提供对象、向量与图的统一能力边界
02
P3 让 Agent 跨会话使用有效记忆，处理更正、删除与故障
03
本次交付：统一评审体系和现有运行证据
04
当前状态：联合评审稿，未取得 Gate 通过或 UAT 签收
2026.09.19 联合评审稿
01 / 12
Notes: 1分钟。先分别讲P2和P3为谁解决什么问题。P2聚焦E1/E2/E3，E4至E6仅调研。P3为调用方提供Remember与统一Recall，Operate内部运行。两周整改不是承诺全部生产开发完成。
来源（项目根目录相对路径）：项目总览/项目目标与范围.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 2
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
用户及业务场景
预算从 20 万元更正为 15 万元
01
会话一保存预算与每周五汇报安排，立即查看当前记忆
02
后台完成加工后，会话二可以召回同一约束
03
更正后使用新预算，旧候选和旧结果都需要复核
04
撤回来源后，迟到任务不能重新生成可交付的旧事实
2026.09.19 联合评审稿
02 / 12
Notes: 1分钟。用户是应用、Agent与P4接入方。没有独立业务页面不影响Mock：使用接入方替身展示请求和结果。对方看到的价值是跨会话可靠复用，而不是数据库字段本身。
来源（项目根目录相对路径）：EPIC/EP-P3-01.md；EPIC/EP-P3-03.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 3
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
整体业务流程
事实、检索资格和执行结果分别确认
01
Remember：可靠保存，后台加工与投影，再授予长期资格
02
Recall：选择来源，核验候选与正文，按预算交付 Context
03
Operate：消费事件，判断动作，核对效果，记录当前观测
04
异常：保存与就绪分开，空与故障分开，Unknown 查询原动作
2026.09.19 联合评审稿
03 / 12
Notes: 1分钟。说明saved和ready，以及accepted和succeeded分别属于不同状态。选择预算更正与回执丢失作为两个异常例子。
来源（项目根目录相对路径）：架构设计/总体架构与流程.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 4
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
总体技术架构
P3 管理业务资格，P2 提供三态与控制能力
应用 / Agent / P4：可信请求与业务结果
↓
Remember
事实、版本、就绪
Recall
候选核验、Context
Operate
事件、动作、核对
公共基础：事务、任务、授权、Trace、恢复
↓ Provider 适配与能力交接（真实链路待联调）
P2：E2 对象 / E1 向量 / E3 图 / 控制与内省
P1：持久底座与约定物理执行能力；当前本地替身不证明物理分层
2026.09.19 联合评审稿
04 / 12
Notes: 2分钟。图中为目标能力关系，不是已联通拓扑。当前P3通过SQLite和本地Executor运行，真实P2尚未接入。Graph/Fusion远程服务挂载存在缺口。P1提供约定持久与物理执行能力，冷热范围需联合决议。
来源（项目根目录相对路径）：架构设计/总体架构与流程.md；AgentJYS-main/docs/p3/README.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 5
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
模块与服务关系
每个结果有明确的权威来源
01
Remember / B：事实、来源、版本、生命周期和就绪资格
02
Recall / A：查询、真实向量、候选核验与 Context 交付
03
Operate / C：事件、热度、计划、动作与 Unknown 收敛
04
公共基础 / RF：事务、持久任务、授权、Trace 与恢复
05
P2：对象正文、索引候选、图关系、Segment 与路由观测
2026.09.19 联合评审稿
05 / 12
Notes: 1分钟。这些是逻辑模块，不必等于独立微服务。跨模块消费能力，不直接共享内部表的所有权。角色不评价人员能力。
来源（项目根目录相对路径）：架构设计/总体架构与流程.md；ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 6
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
Epic 全景
从关键业务追到五件套和测试
01
P3 01–03：可靠入口、加工就绪、更正与生命周期
02
P3 04–06：统一检索、Context、隔离追踪与恢复
03
P3 07–10：基础调度、执行确认、后续预测、集成交付
04
P2 01–04：对象、向量、图、控制与恢复
05
每个 Epic 链接 Story / Mock / Flow / Architecture / Test
2026.09.19 联合评审稿
06 / 12
Notes: 1分钟。评审聚合为14项，保留原28个工作Epic映射。预测是P1后续，原型和实现未完成，不算本轮关键Epic完成。可以随机点开EP-P3-03，用TC-P3-04/05/09追到代码与证据。
来源（项目根目录相对路径）：EPIC/README.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 7
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
当前完成情况
P3 已形成可运行的本地后端原型
01
已有：持久基础、三流程、状态核验、隔离、Trace 和重启恢复
02
真实 BGE ONNX 已有独立推理与模型绑定验证记录
03
待补：语义提取、文档压缩、冲突组、目标 tokenizer
04
待联调：新 HTTP 入口、真实 P2 Provider、P1 物理执行
05
P2 有三态与 WAL 源码，本机未完成编译和现场实测
2026.09.19 联合评审稿
07 / 12
Notes: 1分钟。不报虚假的整体完成百分比。SQLite逐条向量检索不是P2 ANN。本地文件目录分层不是物理介质效果。旧Web不算已经接通新Host。
来源（项目根目录相对路径）：测试与验收/代码核查_2026-09-19/当前实现程度.md；测试与验收/TCR当前证据.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 8
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
Demo 走查
先看行为，再查实际证据
01
S01 保存与就绪：保存成功后，什么时间可以跨会话使用
02
S02 / S05 更正与删除：旧候选、旧 Context、迟到任务
03
S04 / S08 故障与预算：不把故障当空，不隐去冲突
04
S06 / P204 执行超时：查询原动作，不重复提交
05
页面是离线 Mock；真实后端报告与原型演示分开出示
2026.09.19 联合评审稿
08 / 12
Notes: 2分钟。可压缩为S01和S06各一条主线，其余供抽查。S08完整冲突组是设计目标，后端目前尚未实现。Mock按字符预算，后端按字节，目标模型tokenizer另测。
来源（项目根目录相对路径）：原型Mock/index.html；原型Mock/p2.html；测试与验收/TCR当前证据.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 9
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
测试与质量
计划、模拟和实测分别留证
01
功能 TC：数据、操作、预期与实际测试函数逐项对应
02
本地后端与契约测试结果见本次 TCR 和逐项运行附件
03
集成：P2 三态、精确版本、授权、删除与动作恢复待测
04
G4 前补齐经确认负载下的质量、性能和恢复报告
05
UAT 已定义业务场景与准入退出，当前全部未执行
2026.09.19 联合评审稿
09 / 12
Notes: 1分钟。性能后置符合当前先搭系统的工程顺序，但不代表可以跳过G4。阈值从合同与批准需求确认，当前未冻结的不能凭空给数。
来源（项目根目录相对路径）：测试与验收/TC目录.md；测试与验收/UAT计划与记录.md；测试与验收/TCR当前证据.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 10
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
当前风险与待决
先解决范围和接口上的分歧
01
冷热分层：会议待确认，PRD FR13/14 仍列 P0
02
正式 Provider：P2 路径与 Milvus 适配目标需联合定界
03
功能差距：真实智能加工与 Context 目标能力尚未齐备
04
工程差距：P2/P1 环境、远程图接口、真实演示接入
05
决策单列出方案、证据、依赖和工期输入，尚未批准
2026.09.19 联合评审稿
10 / 12
Notes: 1分钟。建议两周展示已验证本地协议闭环，同时准备物理最小路径联调与工作量。是否包含真实物理层和收益指标由联合评审批准，不能把提案当已变更。
来源（项目根目录相对路径）：甲方整改答复/冷热分层范围决策单.md；ADR版本/ADR-P2P3-001_总体架构决策.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 11
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
阶段里程碑
Gate 用证据判断，不按文档数量通过
01
G1 需求冻结：目标、PRD、Mock Review 与范围结论
02
G2 设计冻结：架构、主 ADR、接口失败语义 Review
03
G3 MVP：冻结范围内核心真实运行，关键 TC 通过
04
G4 UAT Ready：功能、集成、质量性能和环境就绪
05
G5 Release Ready：UAT 签收，发布、回滚与运行准备
2026.09.19 联合评审稿
11 / 12
Notes: 1分钟。当前G1/G2材料已补但未获联合Review通过。G3仅有P3本地部分证据，G4/G5未完成。工程批次编号与甲方Gate不同，不直接换算。
来源（项目根目录相对路径）：里程碑与交付/Gate与两周计划.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。

## Slide 12
AETHER P2 / P3 项目阶段评审
下一阶段交付
围绕一条真实链路收敛剩余工作
01
确认目标范围、主 ADR 和正式 Provider 契约
02
为新 Host 接入真实演示，补关键产品功能切片
03
运行 P2/P3 真实联调与异常用例，更新 TCR 和问题台账
04
冻结质量性能口径，准备 UAT 候选环境与发布演练
05
两周评审抽查：一条 Epic、一项决策、一份执行证据
2026.09.19 联合评审稿
12 / 12
Notes: 1分钟。十个相对工作单元需团队排入日历，不单方面修改原MVP日期。本次已补齐评审材料和本地检查，联合评审与剩余工程按证据推进。
来源（项目根目录相对路径）：里程碑与交付/Gate与两周计划.md；甲方整改答复/整改答复与关闭台账.md
甲方依据：南信大_P2_P3_项目阶段评审及两周整改要求.docx，2026-09-17。