南信大 P2/P3 项目阶段评审
及两周整改要求

会议日期：2026年9月17日

会议主题：P2、P3阶段评审、风险识别及两周整改计划

会议核心判断 当前主要问题不是“文档不够多”，而是项目目标不够清晰、项目认知没有形成体系、工程交付与验收机制没有闭环。未来两周的重点不是继续堆文档，而是把目标、架构、Epic、测试和交付标准真正讲清楚、做清楚、验收清楚。

# 一、会议结论

P2、P3均需要从“写文档”转向“理解项目、设计项目、验证项目、交付项目”。

P2当前核心问题是：部分PRD和设计内容AI生成痕迹明显，但负责人员对项目目标、概念、逻辑、设计依据和实现路径理解不足。

P3当前核心问题是：材料数量多、PRD篇幅大，但缺少项目级抽象、总体架构和统一叙事，无法在较短时间内讲清楚项目全貌。

P2/P3共同问题是：知识点零散、缺少结构化项目认知；阶段性交付物、Test Case、UAT和验收标准不清晰。

后续至少需要2-3名核心人员能够脱离长篇文档，从头到尾讲清楚项目，并能回答关键设计为什么这样做、当前做到哪里、还差什么。

# 二、P2专项问题

| 序号 | 问题 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目目标不够清晰 | PRD写了很多内容，但“为什么做、最终交付什么、边界在哪里、什么算完成”没有统一。 |
| 2 | AI生成内容未被真正理解 | 部分概念、逻辑和方案可以写出来，但被问到“为什么这样设计、怎么实现、如何验证”时无法讲清。 |
| 3 | 问题整改没有形成闭环 | 多轮沟通后，每次发现的问题不完全一致，说明缺少统一的问题清单、责任人、整改结果和关闭机制。 |
| 4 | 缺少统一架构思维 | 成员更多停留在局部功能和知识点，模块之间、服务之间以及业务到技术的关系没有形成统一认知。 |
| 5 | 里程碑缺少明确交付标准 | 阶段计划存在，但没有与具体交付物、Test Case、Review结果和Acceptance Criteria绑定。 |

# 三、P3专项问题

| 序号 | 问题 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料准备不足 | 本次PRD汇报材料未提前提供，评审准备不足。 |
| 2 | 缺少总体架构图 | 无法通过一张图说明业务、模块、服务、数据和核心技术关系。 |
| 3 | 200+页PRD缺少抽象 | 汇报仍然以逐页读文档为主，没有把大量内容抽象成清晰的项目主线。 |
| 4 | 不同汇报人理解不一致 | 上次与本次汇报人员对关键模块、模块服务及其关系的描述存在差异。 |
| 5 | 项目阐述能力不足 | 没有人员能够在较短时间内完整说明P3的目标、核心Epic、架构、当前进度、风险和下一步。 |

# 四、P2/P3共同根因

根因1：项目目标没有统一 项目成员对“为什么做、为谁做、解决什么问题、最终交付什么、当前阶段不做什么、成功标准是什么”缺少统一答案。

根因2：知识是“点”，没有形成“结构树” 知道概念不等于理解项目。必须建立“目标 → 需求 → 业务 → 架构 → 模块 → 实现 → 测试 → 交付”的结构化认知。

根因3：AI使用能力与工程判断能力不匹配 项目鼓励使用AI提高效率，但AI输出不能直接视为成果。必须经过理解、验证、修正、实现和测试，项目成员能够判断AI输出是否正确。

根因4：项目责任意识和工程标准不足 自己提交的PRD、架构、代码和测试内容必须自己能够解释。能力不足可以提升，但不理解内容仍直接提交，是当前需要优先纠正的问题。

# 五、统一整改标准

统一项目主链路 Project Goal → PRD → Prototype / Mock → Architecture → Epic → ADR / TDR → Development → TC / TCR → MVP → System / Integration Test → UAT → Release → Operate

## 5.1 Project Goal先于PRD冻结

为什么做？

为谁做？

解决什么问题？

最终交付什么？

当前阶段不做什么？

成功标准是什么？

要求：先统一项目目标和边界，再进入PRD冻结。PRD不是项目目标本身，而是围绕项目目标对需求、范围、场景和验收要求的结构化描述。

## 5.2 每个Epic必须形成“五件套”

| 内容 | 必须回答的问题 |
| --- | --- |
| Story | 解决什么问题，面向谁，价值是什么 |
| Prototype | 用户怎么看、怎么操作 |
| Flow | 业务流程如何运行 |
| Architecture | 系统如何实现，模块和服务如何协作 |
| Test | 如何证明做对了，关键Test Case是什么 |

工程交付物：PRD / Mock / Architecture / ADR / TDR / TC / TCR 等作为评审和验收依据，但不允许为了“有文档”而堆文档。

## 5.3 里程碑必须设置Gate

| Gate | 完成标准 |
| --- | --- |
| G1 需求冻结 | Project Goal、PRD、Prototype/Mock Review通过 |
| G2 设计冻结 | Architecture、ADR/TDR Review通过 |
| G3 MVP | 核心业务流程可运行，关键TC通过 |
| G4 UAT Ready | 功能、集成、性能等测试完成，具备UAT条件 |
| G5 Release Ready | UAT完成，Release与Operate准备就绪 |

# 六、统一项目汇报要求

原则：以后不是“汇报PRD”，而是“汇报项目”。PRD作为支撑材料，不再以几十页、上百页文档逐页阅读作为主要汇报方式。

汇报必须同时覆盖三个视角 业务视角：为什么做、用户是谁、解决什么问题。 技术视角：总体架构、模块、服务、数据和核心实现。 管理视角：当前进度、交付物、风险、Owner、下一阶段计划。

## 6.1 统一回答六个问题

Why：为什么做？

What：做什么？

How：系统怎么实现？

Where：现在做到哪里？

Risk：当前最大风险是什么？

Next：下一阶段交什么？

## 6.2 汇报PPT建议结构（10-15页核心内容）

1. 项目目标

2. 用户及业务场景

3. 整体业务流程

4. 总体技术架构

5. 模块/服务关系

6. Epic全景

7. 当前完成情况

8. Demo

9. 测试与质量

10. 当前风险

11. 阶段里程碑

12. 下一阶段计划

人员要求：P2、P3分别建立2-3名核心Owner，至少有人能够负责项目总览、架构/技术、测试/交付。可以交叉承担，但不能出现“每个人只知道自己一点，没有人知道完整系统”。

# 七、未来两周整改Action Plan

两周整改目标：不以增加文档数量为目标，而是把项目目标、架构、Epic、里程碑、测试和UAT真正理清，并形成可讲述、可评审、可验证的项目体系。

| 项目 | 两周整改要求 | 验收方式 | 建议Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | 重新明确项目目标和范围 | 用1页说明Why/What/Scope/Success Criteria | 项目负责人/核心Owner |
| P2 | 梳理总体架构与模块关系 | 完成总体架构图并通过Review | 架构/技术Owner |
| P2 | 清理AI生成但无法解释的内容 | 随机问答可说明设计依据、实现方式和验证方式 | 各模块Owner |
| P2 | Epic补齐五件套 | Story/Prototype/Flow/Architecture/Test完整 | Epic Owner |
| P3 | 将200+页PRD抽象为项目主线 | 15分钟内完整讲清项目 | 项目负责人/核心Owner |
| P3 | 补充整体架构图 | 业务、模块、服务、数据关系清晰 | 架构/技术Owner |
| P3 | 统一模块与服务定义 | 不同汇报人对关键模块和关系表述一致 | 核心Owner |
| P3 | Epic建立设计闭环 | 每个关键Epic完成五件套并可评审 | Epic Owner |
| P2/P3 | Milestone绑定交付物和TC | 每个里程碑有Artifact、Review、Acceptance Criteria | 项目负责人 |
| P2/P3 | 补充测试和UAT计划 | 至少覆盖功能、集成、性能和UAT | 测试/交付Owner |
| P2/P3 | 建立核心Owner机制 | 每组2-3人能够脱稿讲解并回答问题 | 项目负责人 |
| P2/P3 | 统一汇报模板 | 下次评审统一使用10-15页核心PPT | 项目负责人 |

# 八、两周后评审验收方式

不是检查“新增了多少页文档”，而是检查项目是否真正被团队掌握。

随机指定核心人员，在不逐页读PRD的情况下，用10-20分钟完整讲清项目。

随机抽取Epic，检查是否能够从Story一直追溯到Architecture、TC和当前实现。

随机抽取关键技术方案，回答为什么这样设计、有哪些备选方案、如何验证正确性。

检查里程碑是否绑定交付物、Review结果、Test Case和Acceptance Criteria。

检查MVP之后是否包含完整的测试、UAT、Release和Operate准备过程。

最终验收标准 看得懂需求 → 讲得清目标 → 画得出架构 → 拆得开模块 → 做得出功能 → 测得清结果 → 交得出项目

# 九、待确认事项

冷热数据分层是否纳入当前阶段：暂定为待确认项。在没有明确业务价值、数据规模、分层收益、实施复杂度和工期影响之前，不建议直接扩大P2/P3当前范围。

—— 本纪要用于P2/P3下一阶段整改、汇报及评审验收依据 ——