## Slide 1
P2 AetherEngine 六态存储引擎
M0 阶段评审汇报 | 2026-07-31 | 南京信息工程大学

## Slide 2
汇报提纲
1. 项目背景与合同范围
2. P2 总体架构
3. E1 / E2 / E3 三引擎方案
4. M0 接口冻结（API + 内省 + 迁移回调）
5. 第一阶段交付物清单
6. 自测结果与下一步计划

## Slide 3
01 项目背景与合同范围

## Slide 4
项目定位
AetherStore：AI 原生超融合统一存储平台
P2 AetherEngine：存储引擎层，位于 P1 底座之上、P3/P4 之下
本阶段聚焦三态：E1 向量 · E2 对象 · E3 图
E4 文件 / E5 块 / E6 时序：M0 仅调研，不实现
合同：捷云盛 × 南信大 | 横向合同 2026-06-05 ~ 2027-06-30

## Slide 5
合同里程碑
里程碑 | 时间 | 目标
M0 | 2026-07-31 | 方案 + 接口冻结
M-MVP | 2026-11-30 | E1/E2 可生产 + P1 接入
M1 | 2027-03-31 | E3 融合 + DiskANN + EC
三态 GA | 2027-06-30 | 生产可用 + Bench + 论文专利

## Slide 6
02 P2 总体架构

## Slide 7
架构分层
P4 接入层：S3 / gRPC / REST / PG Wire 协议网关
P3 语义层：Embedding 下推 · 记忆管理 · 智能分层调度
P2 引擎层：统一 API + Segment 生命周期 + WAL + 错误码
P1 底座：Storage Block · WAL · Raft · Tiering Hook

## Slide 8
共享底座（三引擎统一）
Segment 生命周期：Growing → Sealing → Sealed → Frozen → Archived
WAL & Recovery：magic + length + CRC32，崩溃可 replay
P2Err_* 统一错误码，线稳定对外暴露
SegmentControl：Freeze / Unfreeze / OnMigrateComplete / Failed
OTel：ae.<engine>.<op> span，M-MVP 接入 P1 总线

## Slide 9
03 E1 / E2 / E3 三引擎

## Slide 10
三引擎能力概览
引擎 | 数据模型 | 核心能力 | 状态
E1 向量 | Collection/Vector | HNSW + IVF-PQ + Segment + 删除 | 已实现
E2 对象 | Bucket/Object | S3 子集 + Range + 分页 + Multipart | 已实现
E3 图 | Property Graph | 遍历 + 向量投影 + 融合算子 | 已实现

## Slide 11
E1 向量引擎亮点
Segment 分段存储，Growing 段 Flat 回退，Sealed 段建索引
HNSW 纯 Rust ANN 主索引
IVF-PQ 第二索引 + 自适应参数（nlist≈√n，recall≥92% 门禁通过）
Delete + tombstone + WAL 恢复

## Slide 12
E2 / E3 亮点
E2：ObjectBackend 抽象，LocalFS 生产可用，SeaweedFS 预留
E2：MD5 ETag + blake3，object key 安全哈希映射
E3：VectorAnchoredSubgraph 单读路径（锚点 + k-hop + GraphFilter）
E3：truncated 标记 + 写栅栏，Frozen 期只读可服务

## Slide 13
04 M0 接口冻结

## Slide 14
proto/aether_engine.proto — FROZEN v0.1
① 三态统一查询 API：Vector / Object / Graph / Fusion Service
② Segment 内省：SegmentStats + ListSegments（IF-04 → P3）
③ Tier Migrate Callback：Freeze / Unfreeze / OnMigrate*（IF-06）
冻结规约：字段号与 RPC 签名稳定，仅允许向后兼容新增
Rust 镜像：crates/ae-proto | 实现：ae-kernel::SegmentControl

## Slide 15
05 第一阶段交付物

## Slide 16
M0 文档交付物（12 项）
序号 | 交付物 | 状态
D-01 | 需求分析文档 | ✅
D-02 | 总体架构设计 | ✅
D-03 | 阶段方案（E1/E2/E3） | ✅
D-04 | 技术路线与实施计划 | ✅
D-05 | E4/E5/E6 调研报告 | ✅
D-06 | P1/P2/P3 接口依赖表 | ✅
D-07 | API 接口文档 v0.1 | ✅
D-08~12 | proto + 代码 + 自测报告 | ✅

## Slide 17
06 自测与展望

## Slide 18
自测结果（2026-06-25）
cargo fmt / clippy：零 warning
cargo test --workspace：31 passed, 0 failed
ae-server demo：向量写入 + 图融合单路径跑通
IVF-PQ recall@10 ≥ 0.92 合同门禁通过

## Slide 19
下一步（M-MVP · 2026-08 ~ 11）
真实 P1 Block/WAL 接入（替换 MockP1Client）
E1/E2 生产化性能压测（P99 / 吞吐 / 5 千万召回）
P4 网关联调（S3 / gRPC）
OTel 导出接入 P1 监控总线
CI 流水线（fmt + clippy + test）

## Slide 20
提请甲方确认
Tier Migrate 物理迁移由 P1 还是 P3 执行？
P1 Block/WAL SDK v0.1 何时冻结？
P3-B1 Embedding 写入字段是否与 VectorService 对齐？
GA 前 E4/E5/E6 是否仅需调研报告？

## Slide 21
谢谢聆听
P2 AetherEngine · M0 阶段评审 · 南京信息工程大学